2

	[image: image1.emf]
Муниципальный округ Архангельской области 
«Город Северодвинск»

	АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА

РАСПОРЯЖЕНИЕ




	от ………………№ ……………….

г. Северодвинск Архангельской области




Об утверждении годового отчета о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Охрана окружающей среды Северодвинска» за 2025 финансовый год
В соответствии с пунктами 55–57 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Охрана окружающей среды Северодвинска», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 04.04.2023 № 179-па, за 2025 финансовый год.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее распоряжение в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска






      И.В. Арсентьев
Никитин Николай Николаевич
58-41-26


	
	УТВЕРЖДЕН

распоряжением 

Администрации Северодвинска 

от____________ №_________


Отчет

о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Охрана окружающей среды Северодвинска» за 2025 финансовый год

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Охрана окружающей среды Северодвинска», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 04.04.2023 № 179-па (в редакции от 02.04.2026 № 155-па) (далее – Программа), – Администрация Северодвинска в лице Отдела экологии и природопользования Администрации Северодвинска (далее – ОЭиП).

Соисполнители Программы – Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска (далее – Комитет ЖКХ, ТиС), Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска, Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, Управление образования Администрации Северодвинска, Управление социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска, Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска.

Участники Программы: индивидуальные предприниматели, образовательные учреждения, общественные объединения, предприятия и организации различных форм собственности, социально ориентированные некоммерческие организации, управляющие организации, муниципальные казенные учреждения.

Цель Программы: обеспечение охраны окружающей среды на территории Северодвинска.
Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм: 
подпрограмма 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории Северодвинска»;

подпрограмма 2 «Формирование экологической культуры населения».

Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2025 году, составляет 24 единицы.
	
	Программная часть <1>
	Обеспечивающая       подпрограмма

	Количество мероприятий, предусмотренных 

к реализации в 2025 году
	14
	-

	Количество административных мероприятий, предусмотренных 

к реализации в 2025 году
	10
	-

	Итого
	24
	-


<1> – за исключением обеспечивающей подпрограммы

1. Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достижения показателей Программы

1.1. Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2025 году:
 Таблица 1

	 Источник финансирования
	Расходы, тыс. руб.

	
	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 12.12.2024
№ 181 <2>
	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 20.02.2025
№ 185 <3>
	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 24.04.2025
№ 204 <4>
	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2025
№ 210 <5>
	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 25.09.2025
№ 222 <6>
	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 27.11.2025 
№ 240 <7>
	сводная бюджет-ная роспись на 31.12.2025
	кассовое исполнение/ фактические расходы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Федеральный

бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный

бюджет
	174216,8
	360664,8
	260664,8
	260864,8
	359617,8
	357142,1
	359808,7
	177246,6

	Государственные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого бюджетных средств<8>
	174216,8
	360664,8
	260664,8
	260864,8
	359617,8
	357142,1
	359808,7
	177246,6

	Итого по всем источникам финансирования, в том числе:
	174216,8
	360664,8
	260664,8
	260864,8
	359617,8
	357142,1
	359808,7
	177246,6

	Программная часть
	174216,8
	360664,8
	260664,8
	260864,8
	359617,8
	357142,1
	359808,7
	177246,6


<2> – на начало отчетного финансового года;

<3> – по февральской сессии;

<4> – по апрельской сессии;

<5> – по июньской сессии;

<6> – по сентябрьской сессии;

<7> – по ноябрьской сессии;
<8> – решениями Совета депутатов Северодвинска не утверждаются
1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2025 году:
Таблица 2

	№ п/п
	Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	

	
	
	план 

(сводная бюджетная роспись на 31.12.2025)
	факт 

(кассовый расход)

	1
	2
	3
	4

	1
	Федеральный бюджет:
	-
	-

	1.1
	Государственные (федеральные целевые) программы Российской Федерации
	-
	-

	1.2
	Непрограммные направления деятельности
	-
	-

	2
	Областной бюджет:
	
	

	2.1
	Государственные программы Архангельской области
	-
	-

	2.2
	Непрограммные направления деятельности
	-
	-

	3
	Государственные фонды:
	-
	-

	
	Итого, в том числе
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0

	
	государственные фонды
	0,0
	0,0


Программой предусмотрено финансирование только из местного бюджета Северодвинска. Средства вышестоящих бюджетов для реализации мероприятий программы не привлекались (Отдел экологии и природопользования Администрации Северодвинска не участвует в государственных программах Российской Федерации и Архангельской области).

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2025 году.
1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

Таблица 3
	Критерий
	Значение

	Количество показателей цели
	3

	Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы
	1,000

	Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2
	3


Плановые значения всех показателей цели Программы достигнуты.

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:
Таблица 4
	Критерий
	Значение

	Количество показателей задач Программы
	11

	Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы
	1,000

	Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2
	11


Плановые значения всех показателей задач Программы достигнуты.

1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы:

Таблица 5
	Критерий
	Значение

	Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы
	38

	Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программ
	1,000

	Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2
	38


Все мероприятия и административные мероприятия Программы выполнены.

Сведения о фактическом использовании финансовых ресурсов и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в приложении 1 к отчету о реализации и оценке эффективности Программы.
2. Основные результаты реализации Программы за 2025 год

2.1. Фактические результаты реализации подпрограмм Программы.

2.1.1. Фактические результаты реализации подпрограммы 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории Северодвинска».

В ходе реализации мероприятий подпрограммы 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории Северодвинска» были выполнены мероприятия и достигнуты следующие результаты.
Задача 1 «Осуществление полномочий по организации оценки влияния на окружающую среду»:

рассмотрено и согласовано 27 комплектов проектной документации для проектирования объектов строительства, временного размещения временных объектов в соответствии с природоохранным законодательством, проектов по благоустройству территорий;

составлено 8 протоколов общественных обсуждений среди населения предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (или объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду);
составлен протокол лабораторных исследований почвы на территории общего пользования в районе ул. Крымской.
Задача 2 «Восстановление и улучшение состояния водных объектов и организация работ по капитальному ремонту коммуникаций»:

обеспечено содержанием 176,261 км муниципальных инженерных сетей ливневой канализации;

осуществлено содержание пляжной зоны побережья Белого моря на площади 189 840 кв. м.
Задача 3 «Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории Северодвинска»:
проведено 172 обследования территории в целях выявления нарушений природоохранного законодательства, составлены акты обследования территорий;

осуществлена ликвидация несанкционированных свалок в муниципальном округе Архангельской области «Город Северодвинск» за счет средств местного бюджета, в том числе: в Северодвинске – 1784 куб. м, в селе Нёнокса – 1939 куб. м;
продолжено раздельное накопление твердых коммунальных отходов. Общее количество контейнерных площадок, оборудованных контейнерами для раздельного накопления отходов, – 187 единиц. За 2025 год 1008,73 тонны вторичных ресурсов (макулатуры, стекла, пластика, алюминия) направлено на переработку;

создано два места (площадки) накопления ТКО, обеспечено содержанием 8 мест (площадок) накопления ТКО;
произведен вывоз отработанных покрышек в количестве 30,34 тонны;

разработан паспорт отходов I–IV классов опасности.

Задача 4 «Проведение мероприятий по озеленению, уходу за зелеными насаждениями»:
для улучшения состояния зеленых насаждений, замены старовозрастных и сухих деревьев на новые молодые саженцы проведены согласования работ по обрезке и ликвидации, а также компенсационным посадкам зеленых насаждений. На основании выданных согласований в течение 2025 года ликвидировано 2295 единиц зеленых насаждений (1402 зеленых насаждения – за счет средств местного бюджета), посажена 3851 единица зеленых насаждений (3307 зеленых насаждений – за счет средств местного бюджета); проведена обрезка 4622 единиц зеленых насаждений (3982 зеленых насаждения – за счет средств местного бюджета);
согласовано 42 схемы посадок зеленых насаждений;

разработано две проектные документации на озеленение территории;

проведено озеленение территории на площади 265 кв. м, обрезано 278 пог. м кустарников;
проведена инвентаризация зеленых насаждений на площади 27,632 га.

Задача 5 «Осуществление мероприятий по содержанию, лесовосстановлению и лесоразведению»:

проведено 4 осмотра территории городских лесов;

проведено одно заседание рабочей группы по вопросам развития особо охраняемой природной территории местного значения – природного рекреационного комплекса «Сосновый бор острова Ягры» – и прилегающих к ней природных территорий;

на территории городских лесов площадью 48 кв. м ликвидированы несанкционированные свалки объемом 88 куб. м;

проведено 23 лесопатологических обследования на территории  городских лесов площадью 543,09 га;
получены бюллетени пожарной опасности лесов в пожароопасный период;
выполнены работы по содержанию особо охраняемой природной территории местного значения – природного рекреационного комплекса «Сосновый бор острова Ягры».
2.1.2. Фактические результаты реализации подпрограммы 2 «Формирование экологической культуры населения».

В ходе реализации мероприятий подпрограммы 2 «Формирование экологической культуры населения» в 2025 году были выполнены мероприятия и достигнуты следующие результаты.
Задача 1 «Повышение уровня экологического образования и просвещения населения Северодвинска»:

проведено 40 мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры;

организовано проведение одного обучающего семинара по вопросам охраны окружающей среды;

приобретена и размещена на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска информация о загрязнении атмосферного воздуха в Северодвинске;

проведен конкурс на лучшую организацию работы по проведению мероприятий экологической направленности на территории Северодвинска, в результате которого победитель награжден Почетной грамотой Администрации Северодвинска, призер – Благодарностью Администрации Северодвинска.
Задача 2 «Повышение заинтересованности граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и защитой животных»:
обеспечено содержанием 20 безнадзорных животных;

подготовлено и проведено два заседания координационного совета по вопросам охраны окружающей среды при Администрации Северодвинска. 

2.2. Сведения о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, выполнении муниципальных услуг ответственным исполнителем (соисполнителем) в рамках реализации Программы.

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям Северодвинска в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды Северодвинска» отсутствуют.

Отделом экологии и природопользования Администрации Северодвинска оказываются следующие муниципальные услуги:

 «Согласование сноса зеленых насаждений» (административное мероприятие 4.01 «Рассмотрение ОЭиП заявлений на согласование сноса зеленых насаждений»). В 2025 году в адрес Отдела экологии и природопользования Администрации Северодвинска поступило 360 заявлений на предоставление муниципальной услуги «Согласование сноса зеленых насаждений на территории муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск», из которых рассмотрено 344 заявления.  По результатам рассмотрения заявлений в 2025 году принято положительное решение об оказании муниципальной услуги по 253 заявлениям; 
«Согласование создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск». В 2025 году в адрес Отдела экологии и природопользования Администрации Северодвинска поступило 47 заявлений на предоставление муниципальной услуги «Согласование создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск». По результатам рассмотрения заявлений в 2025 году 
принято положительное решение об оказании муниципальной услуги по 22 заявлениям;
«Включение в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск». В 2025 году в адрес Отдела экологии и природопользования Администрации Северодвинска поступило 14 заявлений на предоставление муниципальной услуги «Включение в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск». По результатам рассмотрения заявлений в 2025 году принято положительное решение об оказании муниципальной услуги по 13 заявлениям.
В 2025 году в Отдел экологии и природопользования Администрации Северодвинска заявлений о проведении общественной экологической экспертизы не поступало.

3. Результаты деятельности ответственного исполнителя по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления 

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.

Управление реализацией Программы предусматривает создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения обязанностей при реализации Программы между ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками Программы.

В целях повышения эффективности реализации Программы проводился мониторинг выполнения плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Северодвинска», утвержденного заместителем Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству 31.01.2025 (далее – План реализации Программы). 30.09.2025 в План реализации Программы были внесены изменения.
В ходе исполнения Плана реализации Программы 14 мероприятий, 10 административных мероприятий и 18 контрольных событий выполнены в срок. Таким образом, степень выполнения Плана реализации Программы за 2025 год – высокая (СВпл = 100).
Реализация программных мероприятий, подготовка изменений в программу осуществлялась при согласованных действиях ОЭиП, Комитета ЖКХ, ТиС, Белозерского и Ненокского территориальных отделов, Управления культуры и туризма, Управления образования, Управления социального развития, опеки и попечительства, Финансового управления, Отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации Северодвинска. Мероприятия планировались с учетом эффективного расходования средств, использовалась возможность уменьшения запланированного финансирования и своевременного перераспределения сэкономленных средств.
Для качественного исполнения мероприятий большое значение имело своевременное проведение конкурсов и заключение контрактов на выполнение мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Взаимодействие с участниками мероприятий Программы (индивидуальными предпринимателями, образовательными учреждениями, общественными объединениями, предприятиями и организациями различных форм собственности, социально ориентированными некоммерческими организациями, управляющими организациями, муниципальными казенными учреждениями) в части организации и проведения мероприятий, акций, участия в конкурсах осуществлялось в рамках утвержденного плана мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры на территории Северодвинска, утвержденных положений о конкурсах. 

Изменения в Программу вносились в связи с изменениями объемов финансирования мероприятий подпрограммы 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории Северодвинска» и подпрограммы 2 «Формирование экологической культуры населения», реализующихся как ответственным исполнителем, так и соисполнителями, в том числе вследствие перераспределения объемов выделенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий и изменения значений показателей.

3.2. Сведения о внесении изменений в Программу:
Таблица 6
	№ п/п
	Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу <9>
	Дата утверждения нормативного правового акта
	Номер нормативного правового акта
	Причины внесения изменений 

в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Постановление Администрации Северодвинска 
	06.05.2025
	№ 204-па
	Объем финансирования мероприятий приведен в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 12.12.2024 № 181 «О бюджете муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», что  не повлияло на достижение показателей цели, произошло уменьшение показателя 1 и показателя 2, введен показатель 3 задачи 2 подпрограммы 2

	2
	Постановление Администрации Северодвинска 
	02.06.2025
	№ 240-па
	Объем финансирования мероприятий приведен в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 20.02.2025 № 185 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», что не повлияло на достижение показателей цели и задач Программы 

	3
	Постановление Администрации Северодвинска 
	26.06.2025
	№ 273-па
	Объем финансирования мероприятий приведен в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 24.04.2025 № 204 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», что не повлияло на достижение показателей цели и задач Программы

	4
	Постановление Администрации Северодвинска 
	10.11.2025
	№ 433-па
	Объем финансирования мероприятий приведен в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2025 № 210 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»,  что не повлияло на достижение показателей задач, произошло увеличение показателя 2 цели Программы

	5
	Постановление Администрации Северодвинска 
	21.01.2026
	№ 16-па
	Объем финансирования мероприятий приведен в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 25.09.2025 № 222 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», что не повлияло на достижение показателей цели и задач Программы

	6
	Постановление Администрации Северодвинска 
	27.02.2026
	№ 90-па
	Объем финансирования мероприятий приведен в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 27.11.2025 № 240 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», произошло увеличение показателя 2, уменьшение показателя 3 цели, произошло уменьшение показателя 1, увеличение показателя 2 задачи 1, уменьшение показателей задачи 2, уменьшение показателей задачи 3, увеличение показателей  задачи 4, уменьшение показателя 2 задачи 5 подпрограммы 1, увеличение показателя 3 задачи 2 подпрограммы 2 Программы

	7
	Постановление Администрации Северодвинска
	02.04.2026
	№ 155-па
	Увеличен объем финансирования мероприятия задачи 2 и задачи 3, уменьшен объем финансирования мероприятий задачи 4 подпрограммы 1 Программы, что не повлияло на достижение показателей цели и задачи Программы


<9> – нормативные правовые акты вступают в силу и (или) распространяют свое действие на правоотношения, возникшие в отчетном финансовом году. Нормативные правовые акты следует перечислять в хронологическом порядке.

3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

В целях совершенствования механизма управления реализацией Программы необходимо продолжить работу по обеспечению согласованности взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей Программы, своевременной корректировки объемов финансирования мероприятий в соответствии с решениями Совета депутатов Северодвинска и плановых значений показателей в течение финансового года.

В части эффективного расходования бюджетных средств необходимо усилить мониторинг за ходом реализации программных мероприятий, реализуемых соисполнителями Программы.
4. Анализ рисков реализации Программы в отчетном финансовом году
и принятые меры по их минимизации

В ходе реализации программных мероприятий были выставлены требования к исполнителям муниципальных контрактов об уплате пеней и штрафов:

по муниципальному контракту на выполнение работ по ликвидации складируемых в неустановленных местах отходов производства и потребления на территории городских лесов муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» от 02.06.2025 № 070-25-АДМ за просрочку исполнения обязательств подрядчиком (ООО «УК ЖИЛЦЕНТР») Администрацией Северодвинска выставлено требование об уплате неустойки в размере 5 394,48 руб.;
по муниципальному контракту на выполнение работ по инвентаризации зеленых насаждений на озелененных территориях муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» от 26.09.2025 № 135-25-АДМ за просрочку исполнения обязательств подрядчиком (ИП Дроздов А.В.) Администрацией Северодвинска выставлено требование об уплате пени в размере 13 344,96 руб.
Таблица 7
	Наименование риска
	Влияние риска на достижение цели Программы
	Группа риска <10>
	Меры по преодолению негативных последствий риска


	1
	2
	3
	4

	

	Внешние риски:

	Недостаточное финансовое и ресурсное обеспечение запланированных мероприятий муниципальной программы
	Не возник
	–
	–

	Ухудшение социально-экономической ситуации на территории Северодвинска, которое может привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий за счет местного бюджета
	Не возник
	–
	–

	Техногенные аварии и экологические катастрофы на территории Северодвинска
	Не возник
	–
	–

	Кадровый
	Наступление данного риска обусловлено с недобросовестным исполнением подрядчиками своих обязанностей, что привело к срыву сроков исполнения отдельных контрактов. Данный риск оказал низкое влияние и не препятствовал достижению цели 1 «Обеспечение охраны окружающей среды на территории Северодвинска»
	2
	В соответствии с условиями муниципальных контрактов к исполнителям, нарушившим условия исполнения обязательств,  выставлены требования об уплате пеней и штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств

	Внутренние риски:

	Неэффективное управление и взаимодействие исполнителей и соисполнителей Программы
	Не возник
	–
	–

	Низкий уровень организации, ошибки планирования, прогнозирования, слабое регулирование
	В связи с поступлением в местный бюджет  платы за негативное воздействие на окружающую среду в большем объеме, чем было спрогнозировано,  возник остаток неиспользованных лимитов бюджетных обязательств.
Данный риск оказал низкое влияние и не препятствовал достижению цели 1 «Обеспечение охраны окружающей среды на территории Северодвинска»
	2
	При дальнейшей работе необходимо учесть ошибки планирования и прогнозирования, рассмотреть возможность оперативного заключения дополнительных муниципальных контрактов на выполнение необходимых работ в рамках реализации  мероприятий Программы

	Низкий профессиональный уровень участников мероприятий муниципальной программы
	Не возник
	–
	–

	Управленческий риск
	В связи с долгим согласованием условий контракта с подрядчиком муниципальный контракт для выполнения мероприятия 4.07 задачи 4 подпрограммы 1 заключен 26.09.2025. Данный риск оказал низкое влияние и не препятствовал достижению цели 1 «Обеспечение охраны окружающей среды на территории Северодвинска»
	2
	В ходе реализации программного мероприятия был заключен муниципальный контракт на выполнение инвентаризации зеленых насаждений, в связи с поздним заключением которого подрядчик не смог выполнить весь объем запланированных работ


<10> – указывается группа рисков в соответствии с пунктом 67 Методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Северодвинска, утвержденным распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам от 21.03.2019 № 28-рфэ.

5. Оценка эффективности реализации Программы за 2025 год
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Северодвинска, утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, по итогам 2025 года:

Таблица 8
	№ п/п
	Наименование критерия
	Значение критерия

	1
	Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы
	0,493

	2
	Индекс достижения плановых значений показателей Программы
	1,000

	3
	Показатель качества планирования Программы
	1,000

	4
	Коэффициент управления муниципальной программой
	0,000

	5
	Критерий эффективности реализации Программы
	0,798

	6
	Оценка эффективности реализации Программы
	Неудовлетворительный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде


	Приложение 1

к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

	«Охрана окружающей среды Северодвинска» за 2025 финансовый год, утвержденному распоряжением

Администрации Северодвинска 
от_____________№______

	Сведения

о реализации муниципальной программы 

	«Охрана окружающей среды Северодвинска» за 2025 год

	


Ответственный исполнитель – Администрация Северодвинска в лице Отдела экологии и природопользования.
Соисполнители: Комитет жилищно-коммунального хозяйства транспорта и связи Администрации Северодвинска, Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска, Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, Управление образования Администрации Северодвинска, Управление социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска, Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска
	Аналитический код
	Источник финансирования
	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели
	Единица измерения
	Результаты реализации программы в 2025 году

	Программа
	Цель программы
	Подпрограмма
	Задача подпрограммы
	Мероприятие (подпрограммы или административное)
	
	
	
	План
	Факт
	Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей
	Причины отклонений от плана
	Услови расчета индекса показателя


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	N
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Северодвинска»
	тыс. рублей
	359 808,7
	177 246,6
	0,493
	 
	 

	N
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	 
	 
	 

	N
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	359 808,7
	177 246,6
	0,493
	 
	 

	N
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	Программная часть
	тыс. рублей
	359 808,7
	177 246,6
	0,493
	 
	 

	N
	1
	0
	0
	0
	0
	 
	Цель «Обеспечение охраны окружающей среды на территории Северодвинска»
	тыс. рублей
	359 808,7
	177 246,6
	0,493
	 
	 

	N
	1
	0
	0
	0
	0
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	 
	 
	 

	N
	1
	0
	0
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	359 808,7
	177 246,6
	0,493
	 
	 

	N
	1
	0
	0
	0
	0
	 
	Показатель 1 «Доля отходов, захороненных экологически безопасным способом, в общей массе отходов, направленных на захоронение на территории Северодвинска»
	процентов
	100,000
	100,000
	1,000
	 
	1

	N
	1
	0
	0
	0
	0
	 
	Показатель 2 «Доля раздельно накопленных отходов в общем количестве отходов, образующихся у населения»
	процентов
	2,114
	2,114
	1,000
	 
	1

	N
	1
	0
	0
	0
	0
	 
	Показатель 3 «Количество участников мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры»
	человек, не менее
	95 700,000
	95 700,000
	1,000
	 
	3

	N
	1
	1
	0
	0
	0
	 
	Подпрограмма 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории Северодвинска»
	тыс. рублей
	357 224,0
	174 661,9
	0,489
	 
	 

	N
	1
	1
	0
	0
	0
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	 
	 
	 

	N
	1
	1
	0
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	357 224,0
	174 661,9
	0,489
	 
	 

	N
	1
	1
	1
	0
	0
	 
	Задача 1 «Осуществление полномочий по организации оценки влияния на окружающую среду»
	тыс. рублей
	14,8
	14,8
	1,000
	 
	 

	N
	1
	1
	1
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	14,8
	14,8
	1,000
	 
	 

	N
	1
	1
	1
	0
	0
	 
	Показатель 1 «Доля отработанных ртутьсодержащих ламп, принятых от населения (относительно количества, принятого в базовом году)»
	процентов
	50,840
	50,840
	1,000
	 
	2

	N
	1
	1
	1
	0
	0
	 
	Показатель 2 «Доля отработанных химических источников питания (батареек, аккумуляторов), принятых от населения (относительно количества, принятого в базовом году)»
	процентов
	155,480
	155,480
	1,000
	 
	1

	N
	1
	1
	1
	0
	1
	 
	Административное мероприятие 1.01 «Рассмотрение проектной документации для проектирования объектов строительства, временного размещения временных объектов в соответствии с природоохранным законодательством, проектов по благоустройству территорий»
	да/нет
	да
	да
	-
	 
	 

	N
	1
	1
	1
	0
	1
	 
	Показатель 1 «Количество рассмотренной проектной документации»
	единиц, не менее
	18,000
	27,000
	1,000
	Значение показателя увеличилось в связи с тем, что на согласование в ОЭиП было направлено большее количество проектов
	3

	N
	1
	1
	1
	0
	2
	 
	Административное мероприятие 1.02 «Организация общественных обсуждений среди населения предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (или объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду)»
	да/нет
	да
	да
	-
	 
	 

	N
	1
	1
	1
	0
	2
	 
	Показатель 1 «Количество оформленных протоколов общественных обсуждений»
	единиц, не менее
	1,000
	8,000
	1,000
	Значение показателя увеличилось в связи с тем, что в ОЭиП поступило большее количество обращений по проведению общественных слушаний
	3

	N
	1
	1
	1
	0
	3
	 
	Мероприятие 1.03 «Лабораторные исследования по химическому загрязнению почвы, водных объектов, определению вида и класса опасности отходов производства и потребления»
	тыс. рублей
	14,8
	14,8
	1,000
	 
	 

	N
	1
	1
	1
	0
	3
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	14,8
	14,8
	1,000
	 
	 

	N
	1
	1
	1
	0
	3
	 
	Показатель 1 «Количество проведенных лабораторных исследований»
	единиц
	1,000
	1,000
	1,000
	 
	1

	N
	1
	1
	2
	0
	0
	 
	Задача 2 «Восстановление и улучшение состояния водных объектов и организация работ по капитальному ремонту коммуникаций»
	тыс. рублей
	47 407,4
	47 407,4
	1,000
	 
	 

	N
	1
	1
	2
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	47 407,4
	47 407,4
	1,000
	 
	 

	N
	1
	1
	2
	0
	3
	 
	Мероприятие 2.03 «Эксплуатация объектов ливневой канализации»
	тыс. рублей
	46 630,8
	46 630,8
	1,000
	 
	 

	N
	1
	1
	2
	0
	3
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	46 630,8
	46 630,8
	1,000
	 
	 

	N
	1
	1
	2
	0
	3
	 
	Показатель 3 «Протяженность муниципальных инженерных сетей ливневой канализации, обеспеченных содержанием»
	км
	176,261
	176,261
	1,000
	 
	1

	N
	1
	1
	2
	0
	4
	 
	Мероприятие 2.04 «Осуществление содержания пляжной зоны побережья Белого моря»
	тыс. рублей
	776,6
	776,6
	1,000
	 
	 

	N
	1
	1
	2
	0
	4
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	776,6
	776,6
	1,000
	 
	 

	N
	1
	1
	2
	0
	4
	 
	Показатель 1 «Площадь территории пляжной зоны побережья Белого моря, обеспеченной содержанием»
	кв. м
	189 840,000
	189 840,000
	1,000
	 
	1

	N
	1
	1
	3
	0
	0
	 
	Задача 3 «Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории Северодвинска»
	тыс. рублей
	19 125,8
	14 975,1
	0,783
	 
	 

	N
	1
	1
	3
	0
	0
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	 
	 
	 

	N
	1
	1
	3
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	19 125,8
	14 975,1
	0,783
	 
	 

	N
	1
	1
	3
	0
	0
	 
	Показатель 1 «Доля ликвидированных несанкционированных свалок  отходов от общего числа несанкционированных свалок отходов на территории Северодвинска»
	процентов
	93,548
	93,548
	1,000
	 
	1

	N
	1
	1
	3
	0
	0
	 
	Показатель 2 «Доля контейнерных площадок, оборудованных раздельным накоплением отходов, на территории Северодвинска»
	процентов
	32,692
	32,692
	1,000
	 
	1

	N
	1
	1
	3
	0
	2
	 
	Административное мероприятие 3.02 «Проведение обследований территорий в целях выявления нарушений природоохранного законодательства»
	да/нет
	да
	да
	-
	 
	 

	N
	1
	1
	3
	0
	2
	 
	Показатель 1 «Количество составленных актов осмотра территории»
	единиц, не менее
	110,000
	172,000
	1,000
	Значение показателя увеличилось в связи с тем, что осмотр некоторых территорий производился несколько раз
	3

	N
	1
	1
	3
	0
	3
	 
	Мероприятие 3.03 «Осуществление ликвидации несанкционированных свалок»
	тыс. рублей
	17 706,8
	13 559,8
	0,766
	Денежные средства израсходованы не в полном объеме в связи с тем, что образовалась экономия средств по итогам выполненных работ
	 

	N
	1
	1
	3
	0
	3
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	17 706,8
	13 559,8
	0,766
	 
	 

	N
	1
	1
	3
	0
	3
	 
	Показатель 1 «Объем отходов, вывезенных в результате ликвидации несанкционированных свалок в г. Северодвинске с последующим размещением на полигоне ТБО»
	куб. м, не менее
	1 784,000
	1 784,000
	1,000
	 
	3

	N
	1
	1
	3
	0
	3
	 
	Показатель 2 «Объем отходов, вывезенных в результате ликвидации несанкционированных свалок в с. Ненокса с последующим размещением на полигоне ТБО»
	куб. м, не менее
	1 939,000
	1 939,000
	1,000
	 
	3

	N
	1
	1
	3
	0
	4
	 
	Административное мероприятие 3.04 «Участие в организации деятельности по раздельному накоплению отходов на территории Северодвинска»
	да/нет
	да
	да
	-
	 
	 

	N
	1
	1
	3
	0
	4
	 
	Показатель 1 «Количество контейнерных площадок, оборудованных контейнерами для раздельного накопления отходов»
	единиц
	187,000
	187,000
	1,000
	 
	1

	N
	1
	1
	3
	0
	5
	 
	Мероприятие 3.05 «Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО»
	тыс. рублей
	1 101,0
	1 097,3
	0,997
	Денежные средства израсходованы не в полном объеме в связи с тем, что образовалась экономия средств по итогам выполненных работ
	 

	N
	1
	1
	3
	0
	5
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	 
	 
	 

	N
	1
	1
	3
	0
	5
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	1 101,0
	1 097,3
	0,997
	 
	 

	N
	1
	1
	3
	0
	5
	 
	Показатель 1 «Количество созданных мест (площадок) накопления ТКО»
	единиц
	2,000
	2,000
	1,000
	 
	2

	N
	1
	1
	3
	0
	5
	 
	Показатель 3 «Количество мест (площадок) накопления ТКО, обеспеченных содержанием»
	единиц
	8,000
	8,000
	1,000
	 
	1

	N
	1
	1
	3
	0
	6
	 
	Мероприятие 3.06 «Транспортирование отработанных автомобильных покрышек с целью передачи на утилизацию»
	тыс. рублей
	310,0
	310,0
	1,000
	 
	 

	N
	1
	1
	3
	0
	6
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	310,0
	310,0
	1,000
	 
	 

	N
	1
	1
	3
	0
	6
	 
	Показатель 1 «Количество транспортированных автомобильных покрышек»
	тонн
	30,340
	30,340
	1,000
	 
	1

	N
	1
	1
	3
	0
	7
	 
	Мероприятие 3.07 «Определение состава отходов и разработка паспортов отходов I-IV класса опасности»
	тыс. рублей
	8,0
	8,0
	1,000
	 
	 

	N
	1
	1
	3
	0
	7
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	8,0
	8,0
	1,000
	 
	 

	N
	1
	1
	3
	0
	7
	 
	Показатель 1 «Количество разработанных паспортов отходов»
	единиц
	1,000
	1,000
	1,000
	 
	2

	N
	1
	1
	4
	0
	0
	 
	Задача 4 «Проведение мероприятий по озеленению, уходу за зелеными насаждениями»
	тыс. рублей
	281 119,1
	109 938,0
	0,391
	 
	 

	N
	1
	1
	4
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	281 119,1
	109 938,0
	0,391
	 
	 

	N
	1
	1
	4
	0
	0
	 
	Показатель 1 «Доля количества посаженных зеленых насаждений к количеству снесенных зеленых насаждений»
	процентов
	167,800
	167,800
	1,000
	 
	1

	N
	1
	1
	4
	0
	0
	 
	Показатель 2 «Количество согласованных схем посадок зеленых насаждений»
	единиц
	42,000
	42,000
	1,000
	 
	1

	N
	1
	1
	4
	0
	1
	 
	Административное мероприятие 4.01 «Рассмотрение ОЭиП заявлений на согласование сноса зеленых насаждений»
	да/нет
	да
	да
	-
	 
	 

	N
	1
	1
	4
	0
	1
	 
	Показатель 1 «Количество рассмотренных заявлений о согласовании сноса зеленых насаждений»
	единиц, не менее
	200,000
	344,000
	1,000
	Значение показателя увеличилось в связи с большим числом обращений по сносу аварийных и старовозрастных зеленых насаждений
	3

	N
	1
	1
	4
	0
	2
	 
	Административное мероприятие 4.02 «Рассмотрение ОЭиП заявлений о согласовании обрезки зеленых насаждений»
	да/нет
	да
	да
	-
	 
	 

	N
	1
	1
	4
	0
	2
	 
	Показатель 1 «Количество рассмотренных заявлений об обрезке зеленых насаждений»
	единиц, не менее
	150,000
	309,000
	1,000
	Значение показателя увеличилось в связи с большим числом обращений по обрезке зеленых насаждений
	3

	N
	1
	1
	4
	0
	3
	 
	Мероприятие 4.03 «Озеленение и уход за зелеными насаждениями на территориях общего пользования»
	тыс. рублей
	251 476,7
	84 573,4
	0,336
	Денежные средства израсходованы не в полном объеме в связи с тем, что муниципальный контракт от 02.10.2025 № 147-25-АДМ был расторгнут по соглашению сторон по причине невозможности его исполнения; образовалась экономия средств по итогам выполненных работ
	 

	N
	1
	1
	4
	0
	3
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	251 476,7
	84 573,4
	0,336
	 
	 

	N
	1
	1
	4
	0
	3
	 
	Показатель 1 «Количество посаженных зеленых насаждений на территориях общего пользования»
	единиц
	2 447,000
	2 447,000
	1,000
	 
	1

	N
	1
	1
	4
	0
	3
	 
	Показатель 2 «Количество обрезанных зеленых насаждений на территориях общего пользования»
	единиц
	2 842,000
	2 842,000
	1,000
	 
	1

	N
	1
	1
	4
	0
	3
	 
	Показатель 3 «Количество снесенных зеленых насаждений, выкорчеванных пней на территориях общего пользования»
	единиц
	852,000
	852,000
	1,000
	 
	2

	N
	1
	1
	4
	0
	3
	 
	Показатель 4 «Площадь устроенных цветников на территориях общего пользования»
	кв. м
	1 754,000
	1 754,000
	1,000
	 
	1

	N
	1
	1
	4
	0
	3
	 
	Показатель 5 «Площадь устроенных газонов на территориях общего пользования»
	кв. м
	12 480,060
	12 480,060
	1,000
	 
	1

	N
	1
	1
	4
	0
	3
	 
	Показатель 6 «Количество акарицидных обработок зеленых насаждений на территориях общего пользования»
	единиц
	4,000
	4,000
	1,000
	 
	1

	N
	1
	1
	4
	0
	3
	 
	Показатель 8 «Количество снесенных зеленых насаждений на территориях кладбищ Северодвинска»
	единиц
	15,000
	15,000
	1,000
	 
	2

	N
	1
	1
	4
	0
	4
	 
	Мероприятие 4.04 «Озеленение и уход за зелеными насаждениями на иных территориях Северодвинска»
	тыс. рублей
	24 843,3
	24 843,3
	1,000
	 
	 

	N
	1
	1
	4
	0
	4
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	24 843,3
	24 843,3
	1,000
	 
	 

	N
	1
	1
	4
	0
	4
	 
	Показатель 1 «Количество посаженных зеленых насаждений»
	единиц
	860,000
	860,000
	1,000
	 
	1

	N
	1
	1
	4
	0
	4
	 
	Показатель 2 «Количество обрезанных зеленых насаждений»
	единиц
	1 140,000
	1 140,000
	1,000
	 
	1

	N
	1
	1
	4
	0
	4
	 
	Показатель 3 «Количество снесенных зеленых насаждений, выкорчеванных пней»
	единиц
	550,000
	550,000
	1,000
	 
	2

	N
	1
	1
	4
	0
	4
	 
	Показатель 4 «Количество разработанных проектных документаций на озеленение территории»
	единиц
	2,000
	2,000
	1,000
	 
	1

	N
	1
	1
	4
	0
	4
	 
	Показатель 5 «Площадь озелененной территории»
	кв. м
	265,000
	265,000
	1,000
	 
	1

	N
	1
	1
	4
	0
	4
	 
	Показатель 6 «Количество обрезанных кустарников»
	пог. м
	278,000
	278,000
	1,000
	 
	1

	N
	1
	1
	4
	0
	7
	 
	Мероприятие 4.07 «Выполнение работ по инвентаризации зеленых насаждений в г. Северодвинске»
	тыс. рублей
	4 799,1
	521,3
	0,109
	Денежные средства израсходованы не в полном объеме в связи окончанием вегетационного периода
	 

	N
	1
	1
	4
	0
	7
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	4 799,1
	521,3
	0,109
	 
	 

	N
	1
	1
	4
	0
	7
	 
	Показатель 1 «Площадь территории, на которой проведена инвентаризация зеленых насаждений»
	га
	27,632
	27,632
	1,000
	 
	1

	N
	1
	1
	5
	0
	0
	 
	Задача 5 «Осуществление мероприятий по содержанию, лесовосстановлению и лесоразведению»
	тыс. рублей
	9 556,9
	2 326,6
	0,243
	 
	 

	N
	1
	1
	5
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	9 556,9
	2 326,6
	0,243
	 
	 

	N
	1
	1
	5
	0
	0
	 
	Показатель 1 «Количество проведенных осмотров территории городских лесов»
	единиц
	4,000
	4,000
	1,000
	 
	1

	N
	1
	1
	5
	0
	0
	 
	Показатель 2 «Количество заседаний рабочей группы по вопросам развития особо охраняемой природной территории местного значения – природного рекреационного комплекса «Сосновый бор острова Ягры» – и прилегающих к ней природных территорий»
	единиц
	1,000
	1,000
	1,000
	 
	1

	N
	1
	1
	5
	0
	1
	 
	Мероприятие 5.01 «Выполнение работ по охране, защите, воспроизводству городских лесов»
	тыс. рублей
	8 398,6
	1 733,1
	0,206
	Денежные средства израсходованы не в полном объеме в связи с тем, что было выявлено меньшее количество несанкционированных свалок, чем было запланировано
	 

	N
	1
	1
	5
	0
	1
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	8 398,6
	1 733,1
	0,206
	 
	 

	N
	1
	1
	5
	0
	1
	 
	Показатель 1 «Площадь территории городских лесов, очищенной от захламления»
	кв. м, не менее
	48,000
	48,000
	1,000
	 
	3

	N
	1
	1
	5
	0
	1
	 
	Показатель 4 «Количество приобретенной информации в пожароопасный период»
	единиц
	147,000
	147,000
	1,000
	 
	1

	N
	1
	1
	5
	0
	1
	 
	Показатель 5 «Количество лесопатологических обследований в городских лесах»
	единиц
	23,000
	23,000
	1,000
	 
	1

	N
	1
	1
	5
	0
	2
	 
	Мероприятие 5.02 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения – природного рекреационного комплекса «Сосновый бор острова Ягры»
	тыс. рублей
	1 158,3
	593,5
	0,512
	Денежные средства израсходованы не в полном объеме в связи с тем, что образовалась экономия средств по итогам выполненных работ
	 

	N
	1
	1
	5
	0
	2
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	1 158,3
	593,5
	0,512
	 
	 

	N
	1
	1
	5
	0
	2
	 
	Показатель 1 «Площадь особо охраняемой природной территории местного значения – природного рекреационного комплекса «Сосновый бор острова Ягры», обеспеченной содержанием»
	тыс. кв. м
	1 844,000
	1 844,000
	1,000
	 
	1

	N
	1
	2
	0
	0
	0
	 
	Подпрограмма 2 «Формирование экологической культуры населения»
	тыс. рублей
	2 584,7
	2 584,7
	1,000
	 
	 

	N
	1
	2
	0
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	2 584,7
	2 584,7
	1,000
	 
	 

	N
	1
	2
	1
	0
	0
	 
	Задача 1 «Повышение уровня экологического образования и просвещения населения Северодвинска»
	тыс. рублей
	387,0
	387,0
	1,000
	 
	 

	N
	1
	2
	1
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	387,0
	387,0
	1,000
	 
	 

	N
	1
	2
	1
	0
	0
	 
	Показатель 1 «Доля выполненных мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры от общего количества запланированных мероприятий»
	процентов
	100,000
	100,000
	1,000
	 
	1

	N
	1
	2
	1
	0
	0
	 
	Показатель 2 «Количество образовательных учреждений, учреждений культуры, предприятий и организаций, участвующих в мероприятиях»
	единиц
	112,000
	112,000
	1,000
	 
	1

	N
	1
	2
	1
	0
	1
	 
	Административное мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры»
	да/нет
	да
	да
	-
	 
	 

	N
	1
	2
	1
	0
	1
	 
	Показатель 1 «Количество ежегодно проводимых мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры»
	единиц
	40,000
	40,000
	1,000
	 
	1

	N
	1
	2
	1
	0
	2
	 
	Административное мероприятие 1.02 «Организация проведения обучающих семинаров по вопросам охраны окружающей среды»
	да/нет
	да
	да
	-
	 
	 

	N
	1
	2
	1
	0
	2
	 
	Показатель 1 «Количество организованных обучающих семинаров»
	единиц
	1,000
	1,000
	1,000
	 
	1

	N
	1
	2
	1
	0
	3
	 
	Мероприятие 1.03 «Приобретение информации о загрязнении атмосферного воздуха в г. Северодвинске»
	тыс. рублей
	387,0
	387,0
	1,000
	 
	 

	N
	1
	2
	1
	0
	3
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	387,0
	387,0
	1,000
	 
	 

	N
	1
	2
	1
	0
	3
	 
	Показатель 1 «Количество информации, размещенной на официальном сайте Администрации Северодвинска в соответствующем году»
	единиц
	12,000
	12,000
	1,000
	 
	1

	N
	1
	2
	1
	0
	4
	 
	Административное мероприятие 1.04 «Подготовка распоряжения об утверждении итогов конкурса  на лучшую организацию работы по проведению мероприятий экологической направленности на территории Северодвинска»
	да/нет
	да
	да
	-
	 
	 

	N
	1
	2
	1
	0
	4
	 
	Показатель 1 «Количество распоряжений об утверждении итогов конкурса»
	единиц
	1,000
	1,000
	1,000
	 
	1

	N
	1
	2
	2
	0
	0
	 
	Задача 2 «Повышение заинтересованности граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и защитой животных»
	тыс. рублей
	2 197,7
	2 197,7
	1,000
	 
	 

	N
	1
	2
	2
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	2 197,7
	2 197,7
	1,000
	 
	 

	N
	1
	2
	2
	0
	0
	 
	Показатель 3 «Количество размещенной информации экологической направленности на официальном сайте Администрации Северодвинска для увеличения заинтересованности граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций»
	единиц
	190,000
	190,000
	1,000
	 
	1

	N
	1
	2
	2
	0
	2
	 
	Мероприятие 2.02 «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев»
	тыс. рублей
	2 197,7
	2 197,7
	1,000
	 
	 

	N
	1
	2
	2
	0
	2
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	2 197,7
	2 197,7
	1,000
	 
	 

	N
	1
	2
	2
	0
	2
	 
	Показатель 1 «Количество безнадзорных животных, находящихся на содержании»
	единиц
	20,000
	20,000
	1,000
	 
	1

	N
	1
	2
	2
	0
	3
	 
	Административное мероприятие 2.03 «Подготовка и проведение заседаний координационного совета по вопросам организации мероприятий по охране окружающей среды при Администрации Северодвинска»
	да/нет
	да
	да
	-
	 
	 

	N
	1
	2
	2
	0
	3
	 
	Показатель 1 «Количество проведенных заседаний координационного совета в соответствующем году»
	единиц
	2,000
	2,000
	1,000
	 
	1


Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году: 

	Наименование критерия
	Значение критерия

	1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы
	0,493

	2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы
	1,000

	2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы
	1,000

	2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы
	1,000

	2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы
	1,000

	3. Показатель качества планирования муниципальной программы
	1,000

	4. Коэффициент управления муниципальной программой
	0,000

	5. Критерий эффективности реализации муниципальной программы
	0,798


	
	Приложение 2
к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

	
	«Охрана окружающей среды Северодвинска» за 2025 финансовый год, утвержденному распоряжением

Администрации Северодвинска 

от_____________№______

	
	


Информация

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды Северодвинска»

	Вид нормативного правового акта
	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя, ответственного 

за подготовку нормативного правового акта
	Сроки принятия нормативного правового акта

(в соответствии 

с Программой)
	Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта
	Оценка практического достижения цели и (или) задач Программы


	1
	2
	3
	4
	5

	Подпрограмма 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории Северодвинска»

	Постановление Администрации Северодвинска об утверждении норматива затрат на эксплуатацию объектов ливневой канализации (для выполнения мероприятия 2.03 «Эксплуатация объектов ливневой канализации»)
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
	Декабрь 2024 – январь 2025 года
	от 20.12.2024 № 567-па 
	Утвержден норматив затрат на эксплуатацию объектов ливневой канализации для обеспечения реализации мероприятия 2.03 «Эксплуатация объектов ливневой канализации» для достижения цели Программы

	Подпрограмма 2 «Формирование экологической культуры населения»

	Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении Плана мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры на территории Северодвинска в 2025 году»
	Отдел экологии и природопользования (далее – ОЭиП)
	Январь-февраль 2025 года
	от 24.02.2025 № 70-па 
	Утверждение Плана мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры на территории Северодвинска в 2025 году позволило достичь плановых значений показателя 3 «Количество участников мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры» цели 1 «Обеспечение охраны окружающей среды на Северодвинска», показателя 1 «Доля выполненных мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры от общего количества запланированных мероприятий» и показателя 2 «Количество образовательных учреждений, учреждений культуры, предприятий и организаций, участвующих в мероприятиях» задачи 1 «Повышение уровня экологического образования и просвещения населения Северодвинска» подпрограммы 2 «Формирования экологической культуры населения» Программы

	Распоряжение Администрации Северодвинска «О проведении конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных»
	ОЭиП
	Январь – март 2025 года
	- 
	В связи с отсутствием финансирования мероприятия 2.01 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных» задачи 2 подпрограммы 2 Программы конкурс на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных не проводился

	Распоряжение Администрации Северодвинска «Об итогах конкурса предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных»
	ОЭиП
	Апрель-май 2025 года
	- 
	В связи с отсутствием финансирования мероприятия 2.01 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных» задачи 2 подпрограммы 2 Программы конкурс на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных не проводился


