11

	[image: image1.emf]
Муниципальный округ Архангельской области 
«Город Северодвинск»

	АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА

РАСПОРЯЖЕНИЕ



	
	


	от ………………№ ……………….

г. Северодвинск Архангельской области


	


Об утверждении годового отчета о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска» 
за 2025 финансовый год
В соответствии с пунктами 55–57 Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па:


1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 04.05.2023 № 241-па, за 2025 финансовый год.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее распоряжение в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска                                                                      И.В. Арсентьев
Комарова Елена Николаевна
56-15-11
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением

Администрации Северодвинска 

                                                                               от ___________№ _________             
Отчет

о реализации и оценке эффективности муниципальной программы 
«Развитие образования Северодвинска»
за 2025 финансовый год

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 04.05.2023 № 241-па (в редакции от 20.03.2025) (далее – Программа), – Управление образования Администрации Северодвинска.

Соисполнители Программы – нет.

Участники программы – муниципальные автономные, бюджетные образовательные организации, муниципальное казенное учреждение, подведомственные Управлению образования Администрации Северодвинска; частные образовательные организации.

Цель Программы – повышение доступности, качества и эффективности образования в Северодвинске с учетом запросов личности, общества и государства.

Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей»;

подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска»;

подпрограмма 3 «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды»;
подпрограмма 4 «Безбарьерная среда муниципальных образовательных организаций Северодвинска»;

подпрограмма 5 «Совершенствование механизмов управления качеством образования в сфере образования Северодвинска»;
обеспечивающая подпрограмма.

Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2025 году, составляет 73 единицы.

	
	Программная часть <1>
	Обеспечивающая подпрограмма

	Количество мероприятий, предусмотренных к реализации в 2025 году
	48
	1

	Количество административных мероприятий, предусмотренных к реализации в 2025 году
	21
	3

	Итого
	69
	4


<1> – за исключением обеспечивающей подпрограммы
1. Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достижения показателей Программы

1.1. Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2025 году:

Таблица 1

	Источники финансирования
	Расходы, тыс. руб.

	
	предусмо-трено решением Совета депутатов Северодвин-ска от 12.12.2024         № 181 <2>
	предусмо-трено решением Совета депутатов Северод-винска от 20.02.2025      № 185<3>
	предусмо-трено решением Совета депутатов Северод-винска от 24.04.2025      № 204<4>
	предусмо-трено решением Совета депутатов Северод-винска от 26.06.2025      № 210<5>
	предусмо-трено решением Совета депутатов Северод-винска от 25.09.2025      № 222<6>
	предусмо-трено решением Совета депутатов Северод-винска от 27.11.2025      № 240<7>
	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2025
	Кассовое исполнение/ фактические расходы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Федеральный бюджет
	275 490,6
	310 156,6
	310 156,6
	310 156,6
	310 156,6
	409 514,6
	397 749,7
	397 749,7

	Областной бюджет
	4 401 561,1
	4 361 814,8
	4 379 754,3
	4 413 926,8
	4 438 502,9
	4 462 827,8
	4 518 135,9
	4 518 127,9

	Местный бюджет
	1 985 443,3
	2 002 262,4
	2 059 715,5
	2 059 715,6
	2 189 276,1
	2 247345,0
	2 248 945,3
	2 247 853,2

	Государственные фонды
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого бюджетных средств
	6 662 495,0
	6 674 233,8
	6 749 626,4
	6 783 799,0
	6 937 935,6
	7 119 687,4
	7 164 830,9
	7 163 730,8

	Внебюджет-ные источники<8>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого 
по всем источникам финансирования, в том числе:
	6 662 495,0
	6 674 233,8
	6 749 626,4
	6 783 799,0
	6 937 935,6
	7 119 687,4
	7 164 830,9
	7 163 730,8

	Программная часть
	6 578 788,3
	6 586 766,9
	6 662 159,5
	6 696 766,6
	6 844 859,8
	7 021 574,3
	7 073 863,2
	7 072 900,6


<2> – на начало отчетного года;
<3> – по февральской сессии;

<4> – по апрельской сессии;

<5> – по июньской сессии;

<6> – по сентябрьской сессии;

<7> – по ноябрьской сессии;
<8> – решениями Совета депутатов Северодвинска не утверждаются

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2025 году:

Таблица 2
	№ п/п
	Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	План (сводная бюджетная роспись на 31.12.2025)
	Факт

(кассовый расход)

	1.
	Федеральный бюджет
	397 749,7
	397 749,7

	1.1.
	Государственные программы Архангельской области

	1.1.1
	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»
	289 891,7
	289 891,7

	1.2
	Государственная программа Российской Федерации

	1.2.1
	«Развитие образования»
	107 858,0
	107 858,0

	2.
	Областной бюджет:
	4 518 135,9
	4 518 127,9

	2.1
	Государственные программы Архангельской области

	2.1.1
	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»
	4 492 621,9
	4 492 613,9

	2.1.2
	Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области»
	6 357,2
	6 357,2

	2.2
	Государственная программа Российской Федерации

	2.2.1
	«Развитие образования»
	13 330,9
	13 330,9

	2.3
	Непрограммные направления деятельности:

	2.3.1
	Резервный фонд Правительства Архангельской области
	5 825,9
	5 825,9

	
	Итого, в том числе:
	4 915 885,6
	4 915 877,6

	
	федеральный бюджет
	397 749,7
	397 749,7

	
	областной бюджет
	4 518 135,9
	4 518 127,9


Информация о результатах участия ответственного исполнителя в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области представлена в приложении 2 к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы.
1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2025 году.

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

Таблица 3

	Критерий
	Значение

 за 2025 год

	Количество показателей цели
	9

	Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы
	1,000

	Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2
	9


Не достигнуты плановые значения следующих показателей цели:
Таблица 4
	Наименование показателя
	Единица измерения показателя
	Значение показателя
	Причины отклонения

	
	
	план
	факт
	

	Показатель 9. Удовлетворенность родителей качеством общего и дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях
	процентов
	96,400
	96,200
	Независимая оценка качества образования проводится 1 раз 
в 3 года, последний раз в 2024 году


1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:

Таблица 5
	Критерий
	Значение

за 2025 год

	Количество показателей задач Программы
	56

	Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы
	1,002

	Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2
	56


1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм программной части Программы:

Таблица 6
	Критерий
	Значение

за 2025 год

	Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы
	132

	Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы
	0,999

	Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2
	132


Все мероприятия (административные мероприятия), предусмотренные к реализации в 2025 году, выполнены.
Сведения о фактическом использовании финансовых ресурсов и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в приложении 1 к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы.
2. Основные результаты реализации Программы за 2025 год

В дошкольных образовательных организациях Северодвинска были созданы комфортные и безопасные условия для пребывания детей, хорошие условия для осуществления образовательной деятельности и коррекционной помощи детям 
с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2025 году все муниципальные дошкольные образовательные организации осуществляли образовательную деятельность в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО) и федеральной образовательной программой дошкольного образования (ФОП ДО).

В целях организации информационно-методического сопровождения процессов модернизации дошкольного образования на муниципальном уровне осуществляли деятельность: 

методический совет педагогов муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;

муниципальные методические объединения музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре, молодых педагогов, учителей-логопедов, педагогов-психологов дошкольных образовательных организаций;

муниципальные ресурсные центры: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – «Детский сад № 20 «Дружный хоровод» (по познавательному развитию), муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – «Детский сад № 88 «Антошка» (по речевому развитию), муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 82 «Гусельки» комбинированного вида» (по физическому развитию), муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – «Детский сад № 3 «Морозко» (далее – МАДОУ № 3 «Морозко») (по художественно-эстетическому развитию), муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 «Калинка» комбинированного вида» (по инклюзивному образованию), муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 66 «Беломорочка» (по сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья).

Питание в общеобразовательных организациях осуществляется с соблюдением требований санитарных правил и норм, предъявляемых к данным видам услуг, по единому 12-дневному цикличному меню. Контроль за качеством приготовления пищи в школьных столовых осуществляется бракеражной комиссией, созданной в каждой общеобразовательной организации, а также комиссией по контролю за организацией горячего питания, в состав которой входят сотрудники образовательной организации и родители обучающихся (родительский контроль).

Во всех муниципальных общеобразовательных организациях созданы условия для организации горячего питания обучающихся, соответствующего принципам щадящего питания, в школьном расписании предусмотрены перемены не менее 20 минут для организации приема пищи.

По итогам 2025 года показатели охвата горячим питанием остаются стабильно высокими: всего по школам – 94,4 %, в том числе учащихся                           1–4 классов – 100 %, 5–11 классов – 91,0 %.

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) в форме Единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) на территории Северодвинска проводилась по 12 общеобразовательным предметам: математика (базовый и профильный уровень), русский язык, литература, физика, химия, биология, география, история России, обществознание, иностранные языки (английский, французский), информатика.

Для организации ГИА в форме ЕГЭ было задействовано 5 пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), организованных на базе школ: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее – МАОУ «СОШ № 2»), муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 17» (далее – МАОУ «Лицей № 17»), муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19» (далее – МАОУ «СОШ № 19»), муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21 имени Героя Советского Союза Юдина Александра Дмитриевича» (далее – МАОУ «СОШ № 21»), муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30» (далее – МАОУ «СОШ № 30»). 

В 2025 году по итогам ГИА-11 889 выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании; 4 человека из 4 муниципальных общеобразовательных организаций не получили аттестаты о среднем общем образовании (3 человека в 2024 году).

В 2025 году 58 выпускников одиннадцатых классов получили аттестат с отличием и медаль «За успехи в учении» 1 степени, 64 выпускника – медаль «За успехи в учении» 2 степени. Дипломом «Золотая надежда Архангельской области» награждены 2 выпускника: из муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением иностранных языков» (далее – МАОУ «СОШ № 6») и муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лингвистическая гимназия № 27» (далее – МАОУ «ЛГ № 27»).
Во всех муниципальных общеобразовательных организациях города Северодвинска реализуются федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), федеральные основные образовательные программы (ФООП). 

Информационная поддержка введения ФГОС и ФООП осуществляется через портал Управления образования Администрации Северодвинска (http://www.edu.severodvinsk.ru). На сайте размещены документы, регламентирующие и разъясняющие реализацию ФГОС и ФООП. В общеобразовательных организациях утверждены основные образовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, в локальные акты внесены необходимые изменения. Материально-техническая база учреждений приводится в соответствие с установленными требованиями.

Общее количество выпускников 9-х классов по состоянию на 01.09.2025 составляет 2 104 человека (2023 – 1 960 человек, 2024 – 2 064 человека), в том числе 1 996 человек – выпускники текущего года, 108 человек – выпускники прошлых лет, не завершившие основное общее образование в предыдущие годы.  

Допущены к экзаменам все выпускники.

Для организации и проведения ГИА обучающихся, освоивших программы основного общего образования, задействованы 9 ППЭ, организованных на базе школ (муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гуманитарная гимназия № 8» (далее – МАОУ «Гуманитарная гимназия № 8»), муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени Героя Советского Союза Александра Григорьевича Торцева», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Морская кадетская школа имени адмирала Котова Павла Григорьевича» (далее – МАОУ «Морская кадетская школа»), муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Северодвинская гимназия № 14» (далее – МАОУ «СГ № 14»), муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24», МАОУ «ЛГ № 27», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 29» (далее – МАОУ «СОШ № 29»), муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ягринская гимназия» (далее – МАОУ «Ягринская гимназия»), 2 ППЭ на дому (муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25» (далее – МАОУ «СОШ № 25»), муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28» (далее – МАОУ СОШ № 28).

В 2025 году условием получения обучающимися аттестата об основном общем образовании являлось успешное прохождение ГИА-9: по двум обязательным учебным предметам (русскому языку и математике) и двум учебным предметам по выбору обучающихся из числа перечисленных: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский), информатика.

1 977 выпускников успешно завершили ГИА-9 и получили аттестаты об основном общем образовании, из них 77 выпускников получили аттестат об основном общем образовании с отличием (68 человек – 2023 год; 78 человек – 2024 год). Десять школ обеспечили 100 % выпуск учеников 9 классов: 
МАОУ «СОШ № 6», МАОУ «Гуманитарная гимназия № 8», МАОУ «Морская кадетская школа», МАОУ «СГ № 14», МАОУ «Лицей № 17», МАОУ «СОШ № 21», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26» (далее – МАОУ «СОШ № 26»), 
МАОУ «ЛГ № 27», МАОУ «СОШ № 29», МАОУ «Ягринская гимназия». 

127 выпускников 2025 года из 17 школ города не получили аттестаты об основном общем образовании (в 2024 году – 140 человек, в 2023 году – 135 человек).
Общий объем финансирования по подпрограмме «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска» в 2025 году составил 228 181,9 тыс. руб.

В рамках задачи «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования Северодвинска» в 2025 году были выполнены работы по строительству теневого навеса в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждение «Детский сад № 15 «Черемушка» комбинированного вида» (МБДОУ № 15 «Черемушка») (ул. Советская, д. 3А). Стоимость работ составила 398,9 тыс. руб. 

В рамках задачи «Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальной системы образования» проведены работы:

по капитальному ремонту зданий муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11 имени первого летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина» (далее – МАОУ «СОШ № 11 им. Ю.А. Гагарина») и муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением социально-экономических дисциплин» (далее – МАОУ «СОШ № 20») на общую сумму 44 978,1 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 6 417,2 тыс. руб., а также по строительному контролю за проведением работ по капитальному ремонту муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11 имени первого летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина» на сумму 
270,0 тыс. руб.

В рамках указанной задачи доведено финансирование на сумму 124 540,7 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет – 99 402,3 тыс. руб., областной бюджет – 12 285,7 тыс. руб., и заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» (далее – МАОУ «СОШ № 5»). Выполнение работ запланировано в 2026 году.

За счет средств местного бюджета доведено финансирование на усиление строительных конструкций в МАОУ «СОШ № 5 на сумму 5 243,7 тыс. руб. Заключение договора и выполнение работ запланировано в 2026 году;
обследование строительных конструкций зданий в 7 организациях, 
проверка достоверности проектно-сметной документации в 3 организациях на сумму 2 128,6 тыс. руб. 

В рамках задачи «Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций» за счет средств местного и областного бюджетов выполнены следующие работы: 

ремонт кровель в 11 образовательных организациях на сумму 13 133,7 тыс. руб.;

ремонт фасадов в 5 организациях на сумму 2 099,0 тыс. руб. (в том числе за счет областных средств – 600,0 тыс. руб.); 

ремонт крылец в 7 организациях на сумму 2 011,4 тыс. руб.; 

замена оконных и дверных блоков в 27 организациях (в том числе в 8 организациях из средств областного бюджета) на сумму 13 667,1 тыс. руб.; 

ремонт спортивных сооружений: ремонт помещений в бассейне                     МАДОУ № 3 «Морозко» и муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Центр развития ребенка – «Детский сад № 44 «Веселые нотки», ремонт спортивного зала в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 86 «Жемчужинка» Центр развития ребенка» (далее – МАДОУ № 86 ЦРР) и ремонт плоскостного спортивного сооружения в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза Константина Матвеевича Трухинова» (далее – МАОУ «СОШ № 3») на общую сумму 814,7 тыс. руб.

В 2025 году было доведено финансирование на выполнение работ по ремонту спортивного зала в МАОУ «СОШ № 11 им. Ю.А. Гагарина» на сумму 1 337,2 тыс. руб. Выполнены работы по обследованию технического состояния полов спортивного зала, определен перечень работ. Выполнение работ запланировано в летний период 2026 года;
замена приборов освещения в муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР (далее – МАОУДО ДЮЦ), грузового лифта пищеблока в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 16 оборонно-спортивной направленности» (далее – МАОУ «СОШ № 16»), ремонт систем вентиляции в МАДОУ № 86 ЦРР на общую сумму 2 260,5 тыс. руб.;

ремонт инженерных сетей на общую сумму 1 612,8 тыс. руб., в том числе ремонты системы холодного водоснабжения в 3 организациях на сумму 
411,7 тыс. руб., системы горячего водоснабжения в 1 организации на сумму 
187,4 тыс. руб., системы отопления в 1 организации на сумму 585,4 тыс. руб.; систем фекальной и ливневой канализации в 3 организациях на сумму 
296,5 тыс. руб., работы по замене сантехоборудования в 1 организации на сумму 131,8 тыс. руб.;

комплексный ремонт помещений зданий осуществлен в 20 организациях на сумму 13 685,2 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета на сумму 600,0 тыс. руб. 

В рамках указанного выше выделенного финансирования выполнены работы по устранению предписаний, выданных надзорными органами со сроком исполнения в 2025 году, на сумму более 6 000,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования по подпрограмме «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды» составил 138 565,2 тыс. руб. 
В рамках задачи «Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий» проведены следующие мероприятия:

финансирование муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения функционирования образовательных организаций Северодвинска» (далее – МКУ ЦОФООС), которое выполняло работы по обслуживанию содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;

обеспечение содержания отдельных зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, в которых не оказываются муниципальные услуги.

Общая стоимость затрат на обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий составила 110 104,1 тыс. руб.

В рамках задачи «Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций» объем финансирования составил 4 506,6 тыс. руб., проведены следующие работы: 

ремонт асфальтобетонного покрытия (в том числе после проведения земляных работ) в 1 организации, благоустройство территории в 5 организациях, установка игрового оборудования и леерного ограждения на территории 10 организаций, восстановление и ремонт наружного освещения на территории 1 организации. 

На проведение мероприятий, направленных на повышение уровня пожарной безопасности объектов муниципальных образовательных организаций, в рамках подпрограммы «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды» в 2025 году израсходовано из средств местного бюджета 512,7 тыс. руб. 
С целью повышения уровня пожарной безопасности в 2025 году выполнены работы по модернизации системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления при пожаре в муниципальном автономном общеобразовательном учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 36» (далее – МАОУ «СОШ № 36»), а также установка в пожароопасных помещениях дверей не менее 0,6 часа степени огнестойкости в МАОУ «СГ № 14» на общую сумму 512,7 тыс. руб. 

На проведение мероприятий по защите муниципальных образовательных организаций от терроризма и угроз социально-криминального характера в рамках подпрограммы «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды» в 2025 году израсходовано 259,3 тыс. руб.
По данному направлению выполнены работы:

подготовка проектной документации по модернизации систем видеонаблюдения в МАОУ СОШ № 28;
оборудование видеодомофоном МАОУ «СГ № 14».
2.1. Фактические результаты реализации подпрограмм Программы.
2.1.1. Фактические результаты реализации подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей».

По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 1 «Предоставление дошкольного образования» осуществлялось финансирование 26 муниципальных бюджетных и автономных дошкольных образовательных учреждений, 5 структурных подразделений муниципальных автономных общеобразовательных учреждений. 

Среднегодовой контингент детей в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, составил 9 545 человек.
В 2025 году при поддержке Совета депутатов Северодвинска выделены средства из местного бюджета и иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск», была оснащена материально-техническая база 2 детских садов 
и муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» структурное подразделение «Детский сад № 65 «Якорек» на сумму 398,3 тыс. руб.
В отчетном периоде среднемесячная заработная плата педагогических работников составила в муниципальных дошкольных образовательных организациях 65 890,1 руб., что является исполнением на 100,5 % целевого показателя, установленного соглашением на 2025 год (в 2024 году – 62 447,27 руб.).

По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 2 «Предоставление начального общего, основного общего и среднего общего образования» осуществлялось финансирование 28 муниципальных автономных общеобразовательных учреждений.
Среднегодовой контингент обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях составил 21 914 человек.

В 2025 году организовано питание обучающихся, получающих начальное общее образование, из средств федерального, областного и местного бюджета, стоимость завтрака составила 110,2 руб. в день. 
В 2025 году при поддержке Совета депутатов Северодвинска выделены средства из местного бюджета, резервного фонда Правительства Архангельской области, иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск», была оснащена материально-техническая база 8 школ, приобретены комплекты форменной одежды обучающихся кадетских классов в МАОУ «СОШ № 5», МАОУ «Морская кадетская школа» и МАОУ «СОШ № 16», а также для профильного (кадетского) класса по направлению «Следственное дело» на базе МАОУ «СОШ № 29» и для профильного (кадетского) класса полицейской направленности на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» (далее – МАОУ «СОШ № 22») на сумму 19 761,3 тыс. руб. 
В отчетном периоде среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций за 2025 год составила 74 984,1 руб., что составило 101,5 % выполнения условий соглашения.
По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 3 «Предоставление дополнительного образования» осуществлялось финансирование муниципальных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования.

В 2025 году функционировало 6 организаций дополнительного образования (МАОУДО ДЮЦ, муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский морской центр «Североморец» (далее – МАОУДО «ДМЦ «Североморец»), муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Северный детский технопарк «Кванториум» (далее – МАОУДО «Северный Кванториум»), муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа № 1» (далее – МБОУ ДО «СШ № 1»), муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа № 2» (далее – МБОУ ДО «СШ № 2»), муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский центр культуры»), в которых проведена системная работа по созданию условий, способствующих развитию у детей как общих, так и специальных способностей. Среднегодовой контингент обучающихся муниципальных образовательных организаций дополнительного образования составил 17 215 человек.

На базе МАОУДО «Северный Кванториум» 2 414 детей обучаются по программам естественно-научной и технической направленности. 

Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, составила 40,6 % (план – 40,6 %).

В отчетном периоде организации дополнительного образования оснащены компьютерной техникой, оборудованием и инвентарем.
В рамках организации предоставления дополнительного образования осуществлялось финансирование муниципального задания 3 бюджетных 
и 4 автономных организаций дополнительного образования посредством предоставления субсидии.

В отчетном периоде среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования составила 71 175,9 руб., что составило 100,2 % выполнения условий соглашения.

По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 4 «Совершенствование системы организации воспитания обучающихся» МАОУДО «ДМЦ «Североморец» проведен межрегиональный слет юных моряков «Летняя Соловецкая школа юнг». 

В 2025 году в рамках муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска» приобретены призы и подарки для награждения победителей и участников мероприятий по безопасности дорожного движения в городе Северодвинске на сумму 38,7 тыс. руб.

По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 5 «Совершенствование системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся» и с целью ранней профориентации воспитанников дошкольных образовательных организаций в октябре 2025 года проведен муниципальный этап VI регионального чемпионата «Юный мастер» по восьми компетенциям: «Дошкольное воспитание», «Кондитерское дело», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Инженерно-строительное дело», «Лесное дело», «Безопасность дорожного движения», «Мультипликация», «Судостроение», в котором приняли участие 27 воспитанников.

На базе МАОУДО ДЮЦ в 2025 году в каникулярный период была организована работа трудовых бригад. В период весенних каникул трудоустроено 100 подростков, в летние каникулы – 200, в осенние каникулы – 100. На базе МАОУ СОШ № 28 в летний каникулярный период трудоустроено 50 детей. На базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» (далее – МАОУ «СОШ № 12») в летний каникулярный период трудоустроено 15 детей. 

Финансовое исполнение реализации мероприятия по трудоустройству 
в 2025 году составило 5 389,0 тыс. руб.

 По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 6 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальных образовательных организациях» в 2025 году осуществлялась информационная поддержка, пропаганда здорового образа жизни и адаптивной физической культуры и спорта, включающая:

реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

увеличение количества акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и спорта;

совершенствование эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков;

совершенствование физкультурно-спортивной работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях;

проведение массовых спортивных мероприятий с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья и инвалидность (сотрудничество со специальными учебными заведениями). 
Количество обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в спартакиаде среди обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, составило 2 630 человек. Приобретены услуги для организации МБОУ ДО «СШ № 1» учебно-тренировочных занятий по хоккею с шайбой на поле с ледовым покрытием в крытой ледовой арене; приобретены услуги по предоставлению лыжной трассы стадиона «Север» (АО «ПО «Севмаш») для проведения МБОУ ДО «СШ № 2» занятий по лыжной подготовке. Проведено 16 соревнований по культивируемым видам спорта на базе МБОУ ДО «СШ № 1». Спортсмены МБОУ ДО «СШ № 1» и МБОУ ДО «СШ № 2» приняли участие 
в 26 спортивных мероприятиях.  Обучающиеся принимали участие 
во Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России», Всероссийском Дне бега 
«Кросс нации», чемпионате школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», Первомайской эстафете, Фестивалях ВФСК ГТО, Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские игры» и «Президентские состязания». В образовательных организациях реализуются программы физкультурно-спортивной направленности.

В 2025 году в сдаче нормативов ГТО с 1 января по 31 декабря приняли участие 3 504 человека, 1 564 человека сдали нормативы на различные знаки.

По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 7 «Совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» на базе МАОУ «Лицей № 17» в ноябре 2025 года продолжил работу муниципальный опорный центр по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов обучающихся муниципальных образовательных организаций, целью которого является подготовка обучающихся Северодвинска к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ). В центре осуществлялась подготовка 96 школьников по следующим предметам: «Математика 8–11 классы», «Физика 7–11 классы», «Информатика», «Древнерусский язык», «Химия». В ГАОУДОАО «Центр выявления и поддержки одаренных детей «Созвездие» проходили обучение 84 человека из 13 общеобразовательных организаций Северодвинска.

В региональном этапе ВсОШ 2024–2025 учебного года (январь – февраль 2025 года) участвовало 177 обучающихся 9–11 классов из 19 школ города. Всего северодвинские школьники заняли 48 призовых мест, в том числе одержали победу – 7.

В заключительном этапе ВсОШ 2024–2025 учебного года (март – апрель 2025 года) приняли участие 4 обучающихся МАОУ «Ягринская гимназия», 
МАОУ «Лицей № 17», муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» (далее – МАОУ 
«СОШ № 13) по литературе, химии, географии и экономике. По итогам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников обучающиеся признаны участниками.

В 2025–2026 учебном году ВсОШ проводилась по 21 предмету. В муниципальном этапе олимпиады (ноябрь 2025 года) участвовали 1 944 школьника 7–11 классов (общее количество занятых призовых мест – 688, в том числе победителей – 108).


По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 8 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период» традиционно была проведена работа по организации летнего отдыха обучающихся в каникулярный период 2025 года в 11 лагерях с дневным пребыванием детей, в том числе 
10 лагерей организовано на базе муниципальных общеобразовательных организаций (муниципальное автономное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Северодвинская прогимназия  (далее – МАОУ «СП № 1»), МАОУ «СОШ № 3» (2 смены), МАОУ «СОШ № 5» (в здании муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24 (далее – МАОУ «СОШ № 24»), 
МАОУ «СОШ № 6», МАОУ «СОШ № 13», МАОУ «СОШ 16», 
МАОУ «СОШ № 19», МАОУ «СОШ № 22», МАОУ «СОШ № 25», 
МАОУ «Лицей № 17»). Работа лагерей была организована на базе индивидуального предпринимателя Суховой Е.А.

Лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций посетили 1 726 детей, лингвистический частный лагерь 
ИП Суховой Е.А. посетили 340 человек. 

По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 9 «Развитие системы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь специалистами муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее – МБОУ ЦППМСП) оказана 2 727 несовершеннолетним и их родителям (законным представителям), педагогическим работникам.

Среднегодовой контингент обучающихся муниципальных образовательных организаций, охваченных дополнительными общеразвивающими программами социально-педагогической направленности, проводимыми МБОУ ЦППМСП, составил 200 человек.

Основной задачей мероприятия является создание модели психолого-педагогического, методического и консультационного сопровождения семей, имеющих детей. В рамках данного мероприятия МБОУ ЦППМСП осуществляет мониторинг оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 
без попечения родителей.
В течение 2025 года в муниципальных образовательных организациях, подведомственных Управлению образования Администрации Северодвинска, оказано 105 762 услуги психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи несовершеннолетним и родителям (законным представителям) детей, в том числе в связи с новыми вызовами и угрозами (деструктивные течения в молодежной среде, буллинг, самоповреждающее 
и суицидальное поведение, зависимости и т.д.). Особое внимание уделяется сопровождению семей участников СВО.

В рамках данного мероприятия МБОУ ЦППМСП как муниципальный ресурсный центр осуществляет координацию и сопровождение деятельности по обеспечению получения психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителями (законными представителями) обучающихся образовательной организации, а также детей раннего возраста, детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов, получающих образование в семье.
2.1.2. Фактические результаты реализации подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска».
По подпрограмме 2 с целью достижения задачи 1 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования Северодвинска» проведены мероприятия, направленные на выполнение работ по строительству теневого навеса, а именно – строительство теневого навеса в МБДОУ № 15 «Черемушка» (ул. Советская, д. 3А).
По подпрограмме 2 с целью достижения задачи 2 «Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальной системы образования» выполнены следующие работы:


1) обследование строительных конструкций зданий в 7 образовательных организациях;

2) разработка проектов и проведение экспертизы в 3 образовательных организациях;

3) работы по капитальному ремонту в 3 образовательных организациях (заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту здания 
МАОУ «СОШ № 5». Окончание выполнения работ запланировано на 2026 год);


4) заключено 2 договора на оказание услуг по авторскому надзору и строительному контролю.

По подпрограмме 2 с целью достижения задачи 3 «Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных учреждений» выполнены следующие работы:

1) проведен ремонт мягких кровель зданий 11 образовательных организаций общей площадью 2 790,0 кв. м, ремонт фасадов зданий 5 образовательных организаций общей площадью 911,0 кв. м, ремонт крылец зданий в 7 образовательных организациях, проведена замена оконных и дверных блоков в 27 образовательных организациях, где площадь замененных оконных блоков составила 980,99 кв. м;

2) проведен ремонт спортивных сооружений в 5 образовательных организациях;

3) работы по ремонту электротехнических систем и систем вентиляции 
в 3 образовательных организациях;
4) проведены ремонт и реконструкция инженерных систем, ремонт 
и реконструкция сантехнических систем в 7 зданиях муниципальных образовательных организаций;

5) работы по комплексному ремонту помещений в 20 образовательных организациях общей площадью 1 525,4 кв. м. 

2.1.3. Фактические результаты реализации подпрограммы 3 «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды».

По подпрограмме 3 с целью достижения задачи 1 «Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий» осуществлялось:

1) финансирование исполнения муниципальных функций МКУ ЦОФООС, которое выполнило работы по обслуживанию содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий. Общая площадь подведомственных объектов составила 395 808,8 кв. м. 

Выполнено обслуживание содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

2) обеспечение содержания отдельных зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, в которых не оказываются муниципальные услуги.

По подпрограмме 3 с целью достижения задачи 2 «Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций» выполнены работы:

по ремонту асфальтобетонного покрытия (в том числе после проведения земляных работ) в 1 образовательной организации;

по благоустройству территории в 5 образовательных организациях;
по установке игрового оборудования и леерного ограждения на территории 11 муниципальных образовательных организаций;
по восстановлению и ремонту наружного освещения на территории                          1 муниципальной образовательной организации.

По подпрограмме 3 с целью достижения задачи 3 «Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций» выполнены работы: 

по установке в пожароопасных помещениях дверей не менее 0,6 часа степени огнестойкости в 1 учреждении; 

работы по поддержанию технико-экономических и эксплуатационных показателей (характеристик) систем автоматической пожарной сигнализации 
и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре в соответствии 
с нормативной документацией, модернизация систем в 1 образовательной организации.

По подпрограмме 3 с целью достижения задачи 4 «Обеспечение защиты муниципальных образовательных организаций от терроризма и угроз социально-криминального характера» выполнены работы по модернизации системы видеонаблюдения в 1 образовательной организации (1 объект) и по оборудованию видеодомофоном в 1 образовательной организации (1 объект).
По подпрограмме 3 с целью достижения задачи 5 «Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда при организации обучения и воспитания» проведена специальная оценка условий труда на 45 рабочих местах образовательных организаций, израсходовано 99,0 тыс. руб.
2.1.4. Фактические результаты реализации подпрограммы 4 «Безбарьерная среда муниципальных образовательных учреждений Северодвинска».

По подпрограмме 4 с целью достижения задачи 1 «Обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» в целях обеспечения доступности муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения образовательных услуг в 2025 году продолжена работа по созданию доступной среды. За счет средств местного (941,0 тыс. руб.) и областного (165,0 тыс. руб.) бюджетов закуплено оборудование для проведения занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов: приобретена инвалидная коляска (ступенькоход) в МАОУДО ДЮЦ, приобретена платформа для инвалидов (подъемные устройства для обеспечения доступности зданий) в МАОУ «СОШ № 20» (установка подъемника запанирована на 2026 год), обновлена школьная мебель для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, оборудована индукционная система в МАОУ «СОШ № 13».
2.1.5. Фактические результаты реализации подпрограммы 5 «Совершенствование механизмов управления качеством образования в сфере образования Северодвинска».

По подпрограмме 5 с целью достижения задачи 1 «Создание условий для непрерывного развития муниципальных образовательных организаций» Управлением образования Администрации Северодвинска, образовательными организациями в 2025 году продолжена работа по созданию условий для профессионального роста педагогов, стимулированию инновационной деятельности педагогов, развитию их творческого потенциала:

12 педагогических работников образовательных организаций получили поощрение по итогам участия в конкурсе «Учитель года»; 

1 педагогический работник МАДОУ № 3 «Морозко» принял участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства.

Финансовое обеспечение по реализации задачи «Создание условий для непрерывного развития муниципальных образовательных организаций» в 2025 году составило 179,5 тыс. руб.
По подпрограмме 5 с целью достижения задачи 2 «Развитие цифровой образовательной среды в системе образования Северодвинска» в целях обеспечения качественных изменений в создании современной информационно-образовательной среды в 2025 году продолжена реализация проекта «Цифровое образовательное кольцо Архангельской области». 

Муниципальными центрами цифрового образовательного кольца являются следующие образовательные учреждения Северодвинска: МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СГ № 14», МАОУ «Лицей № 17», МАОУ «СОШ № 19», 
МАОУ «СОШ № 29», МАОУДО ДЮЦ, а также Управление образования Администрации Северодвинска. В рамках цифрового кольца проводились видеоконференции, презентации передового педагогического опыта, трансляции учебных занятий лучших учителей, проблемные дискуссии.

По подпрограмме 5 с целью достижения задачи 3 «Обеспечение поддержки работников системы образования Северодвинска» в рамках мероприятий осуществлялось предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, из областного бюджета для двух общеобразовательных организаций:
Таблица 7
	Виды расходов
	Количество получателей, чел.
	Сумма расходов, тыс. руб.

	всего возмещение расходов
	31
	1 324,4


Правом на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в муниципальных организациях сферы образования, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей работники воспользовались следующим образом:

Таблица 8

	Получатель бюджетных средств
	Численность работников и членов семьи, 

использовавших право на компенсацию

	
	факт

	1. Дошкольные образовательные организации, структурные подразделения общеобразовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования
	1 531

	2. Общеобразовательные организации, организации дополнительного образования, в том числе:
	1 211

	общеобразовательные организации
	977

	организации дополнительного образования детей
	206

	муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
	28

	ВСЕГО
	2 742


По подпрограмме 5 с целью достижения задачи 4 «Совершенствование механизмов управления муниципальными образовательными организациями» в отчетном периоде количество муниципальных образовательных организаций, осуществляющих применение и развитие технологий и методик работы с результатами мониторинга системы образования в части оценки качества общего образования, составило 28 единиц.

Финансовое обеспечение по реализации задачи «Совершенствование механизмов управления муниципальными образовательными организациями» в 2025 году составило 22,0 тыс. руб. 
2.1.6. Фактические результаты реализации обеспечивающей подпрограммы. 

В рамках мероприятия 1.01 (Е 19101) «Расходы на содержание органов Администрации Северодвинска и обеспечение их функций» исполнение местного бюджета за 2025 год в рамках реализации подпрограммы составило 90 830,2 тыс. руб., в том числе:

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами – 83 189,7 тыс. руб.;
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд – 6 560,0 тыс. руб.;
иные бюджетные ассигнования – 1 080,5 тыс. руб.
Исполнение составило 99,85 % от запланированных 90 967,7 тыс. руб.

2.2. Сведения о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, выполнении муниципальных услуг ответственным исполнителем (соисполнителем) в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска». 
Муниципальное задание, связанное с реализацией муниципальных услуг «Реализация основных образовательных программ дошкольного образования» и «Осуществление присмотра и ухода за детьми», имеет 31 образовательная организация, реализующая основные образовательные программы дошкольного образования, в том числе 26 муниципальных дошкольных образовательных организаций (сады) и 5 структурных подразделений общеобразовательных организаций (МАОУ «СОШ № 12», МАОУ «СОШ № 24», МАОУ «СОШ № 26», МАОУ «СОШ № 30», МАОУ «СОШ № 36»). 

31 образовательная организация, реализующая образовательные программы дошкольного образования, имеет показатель объема муниципальной услуги 94,5 % (план – 10 104 человека, факт – 9 545 человек).

Муниципальное задание, связанное с реализацией муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», имеют 26 из 28 общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению образования Администрации Северодвинска, объем выполнения данной услуги в целом составил 100,0 % (план – 8 930 человек, факт – 8 930 человек).

Муниципальное задание, связанное с реализацией муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», имеют 27 из 28 общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению образования Администрации Северодвинска, объем выполнения данной услуги в целом по городу составил 100,0 % (план – 
11 108 человек, факт – 11 110 человек).

Муниципальное задание, связанное с реализацией муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования», имеют 27 из 28 общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению образования Администрации Северодвинска, объем выполнения данной услуги в целом составил 100,0 % (план – 1 874 человека, факт – 1 874 человека). 

Муниципальное задание, связанное с реализацией муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», имеют 6 образовательных организаций дополнительного образования, подведомственных Управлению образования Администрации Северодвинска. Объем выполнения муниципального задания составил 100,0 % (план – 17 215 человек, факт – 
17 215 человек). 
МБОУ ЦППМСП имеет муниципальное задание, связанное с реализацией муниципальных услуг:
реализация дополнительных общеразвивающих программ. Объем выполнения данной услуги в целом составил 100,0 % (план – 7 893 чел./час, 
факт – 7 893 чел./час);

коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся. Объем выполнения данной услуги составил 100,0 % (план – 150 человек, факт – 150 человек);

психолого-медико-педагогическое обследование детей. Объем выполнения данной услуги в целом составил 100,0 % (план – 1 464 человека, факт – 1 464 человека);

психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников. Объем выполнения данной услуги в целом составил 100,0 % (план – 1 113 человек, факт – 1 113 человек).

Муниципальное задание считается выполненным в пределах допустимых отклонений, установленных распоряжением начальника Управления образования от 26.12.2024 № 612-р «Об утверждении муниципального задания на 2025 финансовый год и плановый период 2026 и 2027 годов».

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Северодвинска в рамках Программы представлен в приложении 3.
3. Результаты деятельности ответственного исполнителя по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления реализацией Программы

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.
В целях повышения эффективности реализации Программы проводился мониторинг выполнения плана реализации муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска» за 1 полугодие и за отчетный финансовый год, утвержденный заместителем Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам от 31.01.2025. С целью уточнения перечня мероприятий, контрольных событий, перечня показателей мероприятий, ожидаемых результатов, фамилии и инициалов руководителя отдела муниципального заказа и материально-технического обеспечения и сроков выполнения мероприятий муниципальной программы в план вносились изменения 18.06.2025, 30.06.2025, 06.08.2025, 30.09.2025 и 30.12.2025. На основании отчета об исполнении Плана реализации муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска» степень выполнения плана составила 100 баллов, группа оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы высокая, в том числе: 43 мероприятия, 21 административное мероприятие и 32 контрольных события выполнены в срок. 
Объектами мониторинга являлись проведение мероприятий Программы в установленные и ожидаемые сроки, сведения о кассовом исполнении и объемах заключенных муниципальных контрактов по муниципальной программе на отчетную дату, а также ход реализации мероприятий муниципальной программы и причины невыполнения сроков мероприятий, объемов финансирования мероприятий.

Мониторинг реализации муниципальной программы был ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного уровня и включал в себя:

полугодовую оценку степени выполнения программных мероприятий, показателей цели и задач;

формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

Ответственным исполнителем Программы осуществлялось текущее руководство и контроль за реализацией муниципальной программы, проводился анализ и формировались предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы, в том числе по предложениям участников программы.

Участники программных мероприятий: 

осуществляли реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

представляли ответственному исполнителю предложения по внесению изменений в части увеличения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы в связи с наличием предписаний надзорных органов, износом материально-технической базы учреждений, в реализации которых предполагается их участие;

предоставляли ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Управления экономики и Финансового управления Администрации Северодвинска, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

предоставляли ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

представляли по требованию ответственному исполнителю копии актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;

в установленном порядке отчитывались перед ответственным исполнителем о целевом использовании выделенных им финансовых средств по установленным формам.

Управление реализацией Программы предусматривает создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения обязанностей при реализации Программы как между структурными подразделениями ответственного исполнителя (Управления образования Администрации Северодвинска), 
так и между ответственным исполнителем и участниками Программы (муниципальными образовательными организациями и МКУ «ЦОФООС», подведомственными Управлению образования Администрации Северодвинска).

На основании распоряжения начальника Управления образования Администрации Северодвинска определены уровни ответственности за реализацию мероприятий подпрограмм Программы между структурными подразделениями Управления образования Администрации Северодвинска следующим образом:

отдел общего и дополнительного образования осуществляет контроль за реализацией подпрограмм 1 и 5;

отдел муниципального заказа и материально-технического обеспечения – подпрограмма 2, подпрограмма 3, кроме мероприятия 5.02 задачи 5 (специальной оценки условий труда на рабочих местах в муниципальных образовательных организациях), подпрограмма 4, кроме задачи 2;

отдел организационно-аналитической и кадровой работы – подпрограмма 3 
в части реализации в рамках мероприятия 5.02 задачи 5 (специальной оценки условий труда на рабочих местах в муниципальных образовательных организациях), подпрограмма 4 в части реализации задачи 2, подпрограмма 5 в рамках мероприятия 3.04 задачи 3, обеспечивающая подпрограмма в части административных мероприятий;

финансово-экономический отдел – финансирование, общий финансовый контроль за реализацией Программы в целом, в том числе:

по подпрограмме 1 (в части финансирования и контроля за освоением средств):

муниципальных заданий учреждений;

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования; 

муниципальная компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования; 

возмещение муниципальным образовательным организациям, реализующим образовательную программу дошкольного образования, расходов по предоставлению родителям (законным представителям) льготы в виде снижения или освобождения от родительской платы за присмотр и уход в муниципальных образовательных организациях;

возмещение расходов по обязательствам, возникающих из судебных исков, претензионных требований и предписаний надзорных органов, в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования;

обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, в виде бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатного посещения обучающимися занятий по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым на платной основе муниципальными образовательными организациями, а также бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, или группы продленного дня в общеобразовательных организациях;

организация бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций;

возмещение расходов по обязательствам, возникающих из судебных исков, претензионных требований и предписаний надзорных органов, в муниципальных общеобразовательных организациях;

обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях;

ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций;
организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период;
по подпрограмме 3 (в части финансирования и контроля за освоением средств):

обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий (МКУ ЦОФООС);

обеспечение содержания отдельных зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, в которых не оказываются муниципальные услуги;

по подпрограмме 5 – реализация мероприятий 3.02, 3.03, 3.05 задачи 3;

по обеспечивающей подпрограмме «Расходы на содержание органов Администрации Северодвинска и обеспечение их функций» – реализация финансовых мероприятий.

В рамках реализации Программы осуществлялось взаимодействие ответственного исполнителя муниципальной программы с исполнительными органами государственной власти Архангельской области при реализации мероприятий государственных программ Архангельской области, а именно:

с министерством образования Архангельской области;

с Правительством Архангельской области – при выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области;

с министерством спорта Архангельской области. 
В рамках реализации Программы осуществлялось взаимодействие ответственного исполнителя муниципальной программы по вопросам разработки, внесения изменений, реализации мероприятий муниципальной программы с исполнительными органами Администрации Северодвинска: Управлением экономики, Финансовым управлением, Правовым управлением, Административно-организационным управлением, Комитетом по управлению муниципальным имуществом, Управлением делами, Управлением муниципального заказа, Управлением культуры и туризма, Управлением социального развития, опеки и попечительства, Отделом по связям со средствами массовой информации, Отделом физической культуры и спорта, Муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы в установленном порядке предоставлял информацию о реализации муниципальной программы исполнительным органам Администрации Северодвинска: Управлению экономики и Финансовому управлению.

В рамках реализации Программы также осуществлялось взаимодействие ответственного исполнителя муниципальной программы с организациями, предприятиями, средствами массовой информации, общественными объединениями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, а именно:

участие в осуществлении отбора на конкурсной основе исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по соответствующим мероприятиям муниципальной программы, а также обеспечение заключения муниципальных контрактов (договоров);

привлечение организаций, предприятий различных форм собственности, общественных, некоммерческих организаций к вопросам реализации мероприятий муниципальной программы;

осуществление информационного сопровождения – проведение информационно-разъяснительной работы с привлечением средств массовой информации и использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью формирования положительного общественного мнения о реализуемых мероприятиях муниципальной программы.

3.2. Сведения о внесении изменений в Программу.
В оперативном порядке вносились корректировки в Программу в связи с изменениями объемов финансирования мероприятий за счет различных источников финансирования, в том числе:
перераспределение объемов выделенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в результате сложившейся экономии по итогам конкурсных процедур и, как следствие, изменение значений показателей;

увеличение объемов финансирования в результате включения в Программу новых мероприятий в рамках реализации государственных программ Архангельской области, а также дополнительного финансирования мероприятий Программы по итогам участия в конкурсах в рамках софинансирования за счет средств областного и федерального бюджета;

выделение средств из резервного фонда Правительства Архангельской области.
Всего за 2025 год внесено семь изменений и дополнений, утвержденных постановлениями Администрации Северодвинска.

Информация о внесении изменений в Программу в 2025 году представлена в таблице 9:
Таблица 9
	№ п/п
	Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу <12>
	Дата утверж-дения норматив-ного правового акта
	Номер норма-тивного правово-го акта
	Причины внесения изменений в Программу 
и их влияние на достижение показателей цели и задач

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Постановление Администрации Северодвинска 
	20.06.2025
	267-па
	В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 12.12.2024 № 181 «О бюджете муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Уточнение показателей цели, задач в связи с изменением объема бюджетных ассигнований, предоставляемых из местного и областного бюджетов на выполнение мероприятий подпрограмм. Перераспределение бюджетных средств (с одной целевой статьи 
на другую), выделение (снятие) средств из местного и областного бюджетов. 

Изменился показатель цели:

Е10000 Показатель 2
Е10000 Показатель 3

Е10000 Показатель 4

Е10000 Показатель 5

Е10000 Показатель 6

Е10000 Показатель 7

Е10000 Показатель 8

Е10000 Показатель 9

Изменились показатели задач:

Е11100 Показатель 1

Е11200 Показатель 1

Е11200 Показатель 2
Е11300 Показатель 1
Е11300 Показатель 2

Е11300 Показатель 4

Е11400 Показатель 1

Е11400 Показатель 2

Е11400 Показатель 3
Е11600 Показатель 1

Е11600 Показатель 2

Е11800 Показатель 2

Е11800 Показатель 3

Е11900 Показатель 3

Е12100 Показатель 1

Е12200 Показатель 1

Е12200 Показатель 2

Е12200 Показатель 3

Е12300 Показатель 1

Е12300 Показатель 2

Е13100 Показатель 2

Е13200 Показатель 1

Е13200 Показатель 2

Е13300 Показатель 1

Е13300 Показатель 2

Е13400 Показатель 2
Е13400 Показатель 3
Е13500 Показатель 2

Е14200 Показатель 1
Е14200 Показатель 2
Е15100 Показатель 1

Е15100 Показатель 2

Е15300 Показатель 1

Е15300 Показатель 2
Е15400 Показатель 1

Е15400 Показатель 2

	2
	Постановление Администрации Северодвинска
	30.06.2025
	278-па
	В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 20.02.2025 № 185 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Уточнение показателей задач 
и мероприятий в связи с изменением объема бюджетных ассигнований, предоставляемых из местного и областного бюджетов на выполнение мероприятий подпрограмм. Перераспределение бюджетных средств (с одной целевой статьи 
на другую), выделение (снятие) средств из местного и областного бюджетов. 

Изменились показатели задач:

Е11300 Показатель 4
Е11600 Показатель 1
Е11600 Показатель 2
Е11900 Показатель 3
Е12300 Показатель 1
Е12300 Показатель 2
Е13100 Показатель 2
Е15300 Показатель 2

	3
	Постановление Администрации Северодвинска
	19.08.2025
	343-па
	В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 24.04.2025 № 204 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Уточнение показателей задач 
и мероприятий в связи с изменением объема бюджетных ассигнований, предоставляемых из местного и областного бюджетов на выполнение мероприятий подпрограмм. Перераспределение средств по одной целевой статье и с одной целевой статьи на другую.

Изменились показатели задач:
Е11300 Показатель 4

Е11400 Показатель 1

Е11400 Показатель 2
Е11900 Показатель 3
Е12300 Показатель 1

Е12300 Показатель 2
Е13100 Показатель 2
Е13200 Показатель 1

Е13200 Показатель 2

Е15300 Показатель 1

Е15300 Показатель 2

	4
	Постановление Администрации Северодвинска
	15.10.2025
	409-па
	В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2025 № 210 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Уточнение объемов финансирования, показателей цели, задач 
и мероприятий, выделение дополнительных средств областного бюджета. Перераспределение средств местного бюджета. 

Изменились показатели цели:

Е10000 Показатель 2
Изменились показатели задач:

Е11200 Показатель 2
Е11800 Показатель 1
Е11800 Показатель 2
Е13400 Показатель 2

Е15300 Показатель 1

	5
	Постановление Администрации Северодвинска
	29.12.2025
	503-па
	В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 25.09.2025 № 222 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Уточнение значений показателей цели, задач и мероприятий, объема бюджетных ассигнований, предоставляемых из областного бюджета и средств местного бюджета на выполнение мероприятий. Перераспределение средств местного бюджета. Изменились показатель цели:
Е10000 Показатель 2
Е10000 Показатель 5

Е10000 Показатель 6

Е10000 Показатель 7

Е10000 Показатель 8

Изменились показатели задач:

Е11100 Показатель 1
Е11100 Показатель 3

Е11200 Показатель 1

Е11200 Показатель 2

Е11300 Показатель 1

Е11300 Показатель 3

Е11300 Показатель 4

Е11400 Показатель 3
Е11500 Показатель 2

Е11500 Показатель 4

Е11800 Показатель 2

Е11800 Показатель 3
Е11900 Показатель 3
Е12200 Показатель 1

Е12200 Показатель 2

Е12300 Показатель 1

Е12300 Показатель 2

Е13100 Показатель 2

Е13200 Показатель 1

Е13200 Показатель 2

Е13300 Показатель 1
Е14100 Показатель 2
Е15100 Показатель 1

Е15300 Показатель 1

Е15300 Показатель 2

	6
	Постановление Администрации Северодвинска
	11.02.2026
	58-па
	В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 27.11.2025 № 240 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Уточнение значений показателей задач и мероприятий, объема бюджетных ассигнований, предоставляемых из областного бюджета и средств местного бюджета на выполнение мероприятий. Перераспределение средств местного бюджета.
Изменились показатели задач:

Е11100 Показатель 1

Е11200 Показатель 1
Е11300 Показатель 2

Е11300 Показатель 4

Е11400 Показатель 1

Е11500 Показатель 2

Е11600 Показатель 2

Е11800 Показатель 2

Е11800 Показатель 3

Е11900 Показатель 3

Е15300 Показатель 1

Е15300 Показатель 2

	7
	Постановление Администрации Северодвинска
	20.03.2026
	127-па
	Уточнение значений показателей задач и мероприятий, объема бюджетных ассигнований, предоставляемых из федерального, областного бюджета, местного бюджета, перераспределение средств местного бюджета.
Изменились показатели задач:

Е11300 Показатель 4

Е11600 Показатель 1
Е11600 Показатель 2

Е11700 Показатель 2
Е11700 Показатель 3
Е11800 Показатель 3

Е11900 Показатель 1
Е11900 Показатель 2

Е11900 Показатель 3

Е12300 Показатель 1

Е12300 Показатель 2

Е13100 Показатель 2

Е13200 Показатель 1

Е13200 Показатель 2

Е13300 Показатель 1

Е13300 Показатель 2

Е13400 Показатель 2

Е13500 Показатель 2

Е14100 Показатель 2

Е15300 Показатель 1
Е15300 Показатель 2


<12> – нормативные правовые акты вступают в силу и (или) распространяют свое действие на правоотношения, возникшие в отчетном году. Нормативные правовые акты следует перечислять в хронологическом порядке.

3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.
В 2025 году управление реализацией муниципальной программы было организовано на высоком уровне. Удалось сохранить общее руководство без необходимости кардинальных изменений.
Для совершенствования управления реализацией программы необходимо усилить контроль за достижением плановых значений показателей и проводить в течение года корректировку значений показателей.

В целях привлечения дополнительных источников финансирования планируется участие образовательных организаций в конкурсах по предоставлению субсидии Правительства Российской Федерации и Правительства Архангельской области на реализацию мероприятий.

Предполагается внедрение новых методов управления с использованием современных достижений в области науки, техники и информационных технологий; организация работы по изучению актуальных вопросов развития образования – проведение конференций, семинаров, совещаний, круглых столов и деловых встреч по актуальным вопросам развития образования.

4. Анализ рисков реализации Программы в отчетном году и принятые меры 
по их минимизации
Таблица 10
	Наименование риска
	Влияние риска на достижение цели Программы
	Группа риска <13>
	Меры по преодолению негативных последствий риска


	Внутренние риски

	Организационный риск 
	Нарушение сроков по запланированным мероприятиям на выполнение работ:

по замене оконных блоков 
(3 договора), по текущему ремонту помещений 
(3 договора) 
	3
	Нарушение сроков выполнения работ со стороны подрядной организации при ремонте или строительстве. Начислены пени и штраф за каждый день просрочки


«1» – высокая вероятность наступления и значительное влияние на достижение цели;

«2» – низкая вероятность наступления и незначительное влияние на достижение цели; 

«3» – высокая вероятность наступления, но незначительное влияние на достижение цели; 

«4» – низкая вероятность наступления, но значительное влияние на достижение цели.
5. Оценка эффективности реализации Программы за 2025 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Северодвинска, утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, по итогам 2025 года:
Таблица 11
	Наименование критерия
	Значение критерия

	1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы 
	1,000

	2. Индекс достижения плановых значений показателей Программы
	1,000

	3. Показатель качества планирования Программой
	1,000

	4. Коэффициент управления муниципальной программой
	0,500

	5. Критерий эффективности реализации Программы 
	0,975

	6. Оценка эффективности реализации Программы 
	эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном году


	Приложение 1

к годовому отчету о реализации
и оценке эффективности 

муниципальной программы 

«Развитие образования Северодвинска» 

	за 2025 финансовый год,
утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска
от _____________№ __________


	Сведения

о реализации и оценке эффективности «Развитие образования Северодвинска» за 2025 год

Ответственный исполнитель – Управление образования Администрации Северодвинска



	Аналитический код
	Источник финансирования
	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия 
и их показатели
	Единица измерения
	Результаты реализации программы в 2025 году

	Программа
	Цель программы
	Подпрограмма
	Задача подпрограммы
	Мероприятие (подпрограммы или административное)
	
	
	
	План
	Факт
	Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей
	Причины отклонений 
от плана
	Условие расчета индекса показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	E
	0
	0
	0
	0
	0
	
	Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска»
	тыс. рублей
	7 164 830,9
	7 163 730,8
	1,000
	
	

	E
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	397 749,7
	397 749,7
	1,000
	
	

	E
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	4 518 135,9
	4 518 127,9
	1,000
	
	

	E
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	2 248 945,3
	2 247 853,2
	1,000
	
	

	E
	0
	0
	0
	0
	0
	
	Программная часть
	тыс. рублей
	7 073 863,2
	7 072 900,6
	1,000
	
	

	E
	1
	0
	0
	0
	0
	
	Цель «Повышение доступности, качества 
и эффективности образования в Северодвинске с учетом запросов личности, общества 
и государства»
	тыс. рублей
	7 164 830,9
	7 163 730,8
	1,000
	
	

	E
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	397 749,7
	397 749,7
	1,000
	
	

	E
	1
	0
	0
	0
	0
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	4 518 135,9
	4 518 127,9
	1,000
	
	

	E
	1
	0
	0
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	2 248 945,3
	2 247 853,2
	1,000
	
	

	E
	1
	0
	0
	0
	0
	
	Показатель 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в Северодвинске
	процентов
	100,000
	100,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	0
	0
	0
	0
	
	Показатель 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, успешно сдающих единый государственный экзамен (ЕГЭ)
	процентов
	93,300
	93,300
	1,000
	
	1

	E
	1
	0
	0
	0
	0
	
	Показатель 3. Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием 
	процентов
	91,400
	91,400
	1,000
	
	1

	E
	1
	0
	0
	0
	0
	
	Показатель 4. Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования
	процентов
	100,000
	100,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	0
	0
	0
	0
	
	Показатель 5. Доля муниципальных образовательных организаций в общем объеме организаций, в которых проведены работы 
по развитию инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска
	процентов
	93,300
	93,300
	1,000
	
	1

	E
	1
	0
	0
	0
	0
	
	Показатель 6. Доля муниципальных образовательных организаций в общем объеме организаций, в которых проведены работы 
по формированию комфортной и безопасной образовательной среды
	процентов
	70,000
	70,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	0
	0
	0
	0
	
	Показатель 7. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов, соответствующая современным требованиям обучения
	процентов
	30,000
	30,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	0
	0
	0
	0
	
	Показатель 8. Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей, которые повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам
	процентов
	97,400
	97,400
	1,000
	
	1

	E
	1
	0
	0
	0
	0
	
	Показатель 9. Удовлетворенность родителей качеством общего и дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях
	процентов
	96,400
	96,200
	0,998
	Независимая оценка качества образования проводится 1 раз в 3 года, последний раз в 2024 году
	1

	E
	1
	1
	0
	0
	0
	
	Подпрограмма 1 «Развитие общего 
и дополнительного образования детей»
	тыс. рублей
	6 614 743,4
	6 614 743,4
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	298 347,4
	298 347,4
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	0
	0
	0
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	4 491 421,9
	4 491 421,9
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	0
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	1 824 974,1
	1 824 974,1
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	1
	0
	0
	
	Задача 1 «Предоставление дошкольного образования»
	тыс. рублей
	3 183 675,7
	3 183 675,7
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	1
	0
	0
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	2 319 668,9
	2 319 668,9
	1,000
	
	


	E
	1
	1
	1
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	864 006,8
	864 006,8
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	1
	0
	0
	
	Показатель 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
	процентов
	58,600
	58,600
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	1
	0
	0
	
	Показатель 2. Доля детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования в Северодвинске
	процентов
	100,000
	100,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	1
	0
	1
	
	Административное мероприятие 1.01. Формирование и утверждение муниципальных заданий муниципальным дошкольным образовательным организациям
	да/нет
	да
	да
	 - 
	
	

	E
	1
	1
	1
	0
	1
	
	Показатель 1. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, для которых сформировано муниципальное задание на плановый период
	процентов
	100,000
	100,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	1
	0
	2
	
	Мероприятие 1.02. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми
	тыс. рублей
	3 023 167,4
	3 023 167,4
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	1
	0
	2
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	2 184 327,1
	2 184 327,1
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	1
	0
	2
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	838 840,3
	838 840,3
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	1
	0
	2
	
	Показатель 1. Среднегодовой контингент детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, которым оказывается присмотр и уход
	человек
	10 104,000
	9 545,000
	0,945
	Итоговый отчет МЗ
	1

	E
	1
	1
	1
	0
	2
	
	Показатель 2. Доля расходов местного бюджета на организацию и предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, присмотр и уход, в объеме расходов местного бюджета на отрасль «Образование»
	процентов
	37,300
	37,300
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	1
	0
	2
	
	Показатель 3. Расходы за счет средств областного бюджета на реализацию образовательных программ в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в расчете на одного воспитанника
	тыс. рублей
	228,850
	228,850
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	1
	0
	2
	
	Показатель 4. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования
	рублей
	65 890,100
	65 890,100
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	1
	0
	3
	
	Мероприятие 1.03. Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
	тыс. рублей
	117 653,8
	117 653,8
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	1
	0
	3
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	117 653,8
	117 653,8
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	1
	0
	3
	
	Показатель 1. Количество первых детей в семье, на которых выплачивается из областного бюджета компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
	человек
	3 650,000
	3 650,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	1
	0
	3
	
	Показатель 2. Количество вторых детей в семье, на которых выплачивается из областного бюджета компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
	человек
	3 581,000
	3 581,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	1
	0
	3
	
	Показатель 3. Количество третьих и последующих детей в семье, на которых выплачивается из областного бюджета компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
	человек
	1 545,000
	1 545,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	1
	0
	4
	
	Мероприятие 1.04. Муниципальная компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
	тыс. рублей
	89,8
	89,8
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	1
	0
	4
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	89,8
	89,8
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	1
	0
	4
	
	Показатель 1. Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в расчете на одного воспитанника
	тыс. рублей
	12,370
	12,370
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	1
	0
	5
	
	Мероприятие 1.05. Возмещение муниципальным образовательным организациям, реализующим образовательную программу дошкольного образования, расходов по предоставлению родителям (законным представителям) льготы в виде снижения или освобождения от родительской платы за присмотр и уход в муниципальных образовательных организациях
	тыс. рублей
	24 808,4
	24 808,4
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	1
	0
	5
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	24 808,4
	24 808,4
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	1
	0
	5
	
	Показатель 2. Среднегодовая численность детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей 
с туберкулезной интоксикацией, а также детей с ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
	человек
	1 324,000
	1 324,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	1
	0
	6
	
	Мероприятие 1.06. Проведение мероприятий, направленных на обновление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, присмотр и уход, включая реализацию программ дошкольного образования 
в вариативной форме
	тыс. рублей
	398,3
	398,3
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	1
	0
	6
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	130,0
	130,0
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	1
	0
	6
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	268,3
	268,3
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	1
	0
	6
	
	Показатель 1. Количество муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, обновивших материально-техническую базу
	единиц
	3,000
	3,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	1
	0
	8
	
	Мероприятие 1.08. Обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, 
в виде бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатного посещения обучающимися занятий по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым на платной основе муниципальными образовательными организациями, а также бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, или группы продленного дня 
в общеобразовательных организациях
	тыс. рублей
	17 558,0
	17 558,0
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	1
	0
	8
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	17 558,0
	17 558,0
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	1
	0
	8
	
	Показатель 1. Доля детей из семей военнослужащих, сотрудников государственных органов и мобилизованных граждан в дошкольных образовательных организациях, которым предоставлены дополнительные меры поддержки в отчетном периоде, к общей численности таких детей
	процентов
	100,000
	100,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	2
	0
	0
	
	Задача 2 «Предоставление начального общего, основного общего и среднего общего образования»
	тыс. рублей
	2 977 032,5
	2 977 032,5
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	2
	0
	0
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	298 347,4
	298 347,4
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	2
	0
	0
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	2 164 906,4
	2 164 906,4
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	2
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	513 778,7
	513 778,7
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	2
	0
	0
	
	Показатель 1. Доля выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и получивших аттестат об основном общем образовании
	процентов
	94,000
	94,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	2
	0
	0
	
	Показатель 2. Доля выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования и получивших аттестат о среднем общем образовании
	процентов
	99,600
	99,600
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	2
	0
	1
	
	Административное мероприятие 2.01. Формирование и утверждение муниципальных заданий муниципальным общеобразовательным организациям
	да/нет
	да
	да
	 - 
	
	

	E
	1
	1
	2
	0
	1
	
	Показатель 1. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, для которых сформировано муниципальное задание на плановый период
	процентов
	100,000
	100,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	2
	0
	2
	
	Мероприятие 2.02. Реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществление присмотра и ухода
	тыс. рублей
	2 586 764,6
	2 586 764,6
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	2
	0
	2
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	2 129 791,9
	2 129 791,9
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	2
	0
	2
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	456 972,7
	456 972,7
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	2
	0
	2
	
	Показатель 1. Среднегодовой контингент обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
	человек
	21 912,000
	21 914,000
	1,000
	Итоговый отчет МЗ
	1

	E
	1
	1
	2
	0
	2
	
	Показатель 2. Доля расходов местного бюджета на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в объеме расходов местного бюджета на отрасль «Образование»
	процентов
	20,300
	20,300
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	2
	0
	2
	
	Показатель 3. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций 
	рублей
	74 984,100
	74 984,100
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	2
	0
	2
	
	Показатель 4. Количество классов с углубленным изучением предметов
	единиц
	353,000
	353,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	2
	0
	3
	
	Мероприятие 2.03. Организация бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
	тыс. рублей
	189 684,4
	189 684,4
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	2
	0
	3
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	127 093,7
	127 093,7
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	2
	0
	3
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	15 708,2
	15 708,2
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	2
	0
	3
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	46 882,5
	46 882,5
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	2
	0
	3
	
	Показатель 1. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих организацию бесплатного горячего питания детей из малоимущих семей
	единиц
	26,000
	26,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	2
	0
	3
	
	Показатель 2. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих организацию бесплатного горячего питания обучающихся, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
	единиц
	28,000
	28,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	2
	0
	3
	
	Показатель 3. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание
	процентов
	100,000
	100,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	2
	0
	3
	
	Показатель 4. Число ученико-дней, осваивающих образовательные программы начального общего образования
	человеко-дней
	1 327 396,000
	1 327 396,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	2
	0
	4
	
	Мероприятие 2.04. Проведение мероприятий, направленных на обновление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций
	тыс. рублей
	19 761,3
	19 761,3
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	2
	0
	4
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	8 455,7
	8 455,7
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	2
	0
	4
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	1 882,1
	1 882,1
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	2
	0
	4
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	9 423,5
	9 423,5
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	2
	0
	4
	
	Показатель 1. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу
	единиц
	8,000
	8,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	2
	0
	4
	
	Показатель 3. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, принявших участие в непрерывном и последовательном развитии цифровых компетенций обучающихся
	единиц
	26,000
	26,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	2
	0
	4
	
	Показатель 4. Доля городских общеобразовательных организаций, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с и гарантированным интернет-трафиком
	процентов
	100,000
	100,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	2
	0
	4
	
	Показатель 5. Доля сельских общеобразовательных организаций, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/с и гарантированным интернет-трафиком
	процентов
	100,000
	100,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	2
	0
	4
	
	Показатель 6. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей
	единиц
	2,000
	2,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	2
	0
	5
	
	Мероприятие 2.05. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций
	тыс. рублей
	148 038,9
	148 038,9
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	2
	0
	5
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	148 038,9
	148 038,9
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	2
	0
	5
	
	Показатель 1. Среднегодовое количество классов в муниципальных общеобразовательных организациях
	единиц
	840,000
	840,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	2
	0
	5
	
	Показатель 2. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории
	процентов
	100,000
	100,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	2
	0
	6
	
	Мероприятие 2.06. Возмещение расходов по обязательствам, возникающих из судебных исков, претензионных требований и предписаний надзорных органов, в муниципальных общеобразовательных организациях
	тыс. рублей
	500,0
	500,0
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	2
	0
	6
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	500,0
	500,0
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	2
	0
	6
	
	Показатель 1. Количество решений суда, контрольных органов
	единиц
	2,000
	2,000
	1,000
	
	2

	E
	1
	1
	2
	0
	7
	
	Мероприятие 2.07. Обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, в виде бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатного посещения обучающимися занятий по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым на платной основе муниципальными образовательными организациями, а также бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, или группы продленного дня в общеобразовательных организациях
	тыс. рублей
	17 312,5
	17 312,5
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	2
	0
	7
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	17 312,5
	17 312,5
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	2
	0
	7
	
	Показатель 1. Доля детей из семей военнослужащих, сотрудников государственных органов и мобилизованных граждан в общеобразовательных организациях, которым предоставлены дополнительные меры поддержки в отчетном периоде, к общей численности таких детей
	процентов
	100,000
	100,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	2
	0
	8
	
	Мероприятие 2.08. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях
	тыс. рублей
	10 587,0
	10 587,0
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	2
	0
	8
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	10 375,3
	10 375,3
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	2
	0
	8
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	211,7
	211,7
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	2
	0
	8
	
	Показатель 2. Количество в общеобразовательных организациях ставок советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети»
	единиц
	14,000
	14,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	2
	0
	9
	
	Мероприятие 2.09. Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций
	тыс. рублей
	4 383,8
	4 383,8
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	2
	0
	9
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	4 383,8
	4 383,8
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	2
	0
	9
	
	Показатель 1. Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	человек
	28,000
	28,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	3
	0
	0
	
	Задача 3 «Предоставление дополнительного образования»
	тыс. рублей
	393 135,4
	393 135,4
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	3
	0
	0
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	
	
	

	E
	1
	1
	3
	0
	0
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	
	
	

	E
	1
	1
	3
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	393 135,4
	393 135,4
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	3
	0
	0
	
	Показатель 1. Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных доступным дополнительным образованием на основе учета их образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, интересов семьи и общества
	человек
	17 215,000
	17 215,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	3
	0
	0
	
	Показатель 2. Охват системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Северодвинска
	процентов
	40,600
	40,600
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	3
	0
	0
	
	Показатель 4. Доля расходов местного бюджета на организацию предоставления дополнительного образования детей в объеме расходов местного бюджета на отрасль «Образование»
	процентов
	17,500
	17,500
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	3
	0
	1
	
	Административное мероприятие 3.01. Формирование и утверждение муниципальных заданий муниципальным образовательным организациям дополнительного образования
	да/нет
	да
	да
	 - 
	
	

	E
	1
	1
	3
	0
	1
	
	Показатель 1. Доля муниципальных организаций дополнительного образования, для которых сформировано муниципальное задание на плановый период
	процентов
	100,000
	100,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	3
	0
	2
	
	Административное мероприятие 3.02. Обеспечение работы в государственной информационной системе «Навигатор дополнительного образования в Архангельской области»
	да/нет
	да
	да
	 - 
	
	

	E
	1
	1
	3
	0
	2
	
	Показатель 1. Создание и функционирование муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей
	единиц
	1,000
	1,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	3
	0
	3
	
	Мероприятие 3.03. Организация предоставления дополнительного образования
	тыс. рублей
	289 185,5
	289 185,5
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	3
	0
	3
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	
	
	

	E
	1
	1
	3
	0
	3
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	289 185,5
	289 185,5
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	3
	0
	3
	
	Показатель 1. Среднегодовой контингент обучающихся муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей
	человек
	17 215,000
	17 215,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	3
	0
	3
	
	Показатель 2. Число человеко-часов пребывания обучающихся муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ
	человеко-часов
	1 817 298,000
	1 658 080,000
	0,912
	Итоговый отчет МЗ
	1

	E
	1
	1
	3
	0
	3
	
	Показатель 3. Численность обучающихся муниципальных организаций дополнительного образования, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта
	человек
	569,000
	568,000
	0,998
	Итоговый отчет МЗ
	1

	E
	1
	1
	3
	0
	3
	
	Показатель 4. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования
	рублей
	71 022,900
	71 175,9
	1,002
	Фактически достигнутое значение
	1

	E
	1
	1
	3
	0
	4
	
	Мероприятие 3.04. Проведение мероприятий, направленных на обновление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования
	тыс. рублей
	475,2
	475,2
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	3
	0
	4
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	
	
	

	E
	1
	1
	3
	0
	4
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	
	
	

	E
	1
	1
	3
	0
	4
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	475,2
	475,2
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	3
	0
	4
	
	Показатель 1. Количество муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, обновивших материально-техническую базу 
	единиц
	2,000
	2,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	3
	0
	5
	
	Мероприятие 3.05. Реализация дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности муниципальными образовательными организациями
	тыс. рублей
	399,5
	399,5
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	3
	0
	5
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	
	
	

	E
	1
	1
	3
	0
	5
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	399,5
	399,5
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	3
	0
	5
	
	Показатель 1. Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающим программам технической и естественно-научной направленности, ориентированным на применение высокотехнологичного оборудования и современных технологий
	процентов, не менее
	18,300
	18,300
	1,000
	
	3

	E
	1
	1
	3
	0
	5
	
	Показатель 2. Число детей, охваченных деятельностью детского технопарка «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных образовательных программ естественнонаучной и технической направленностей
	человек, не менее
	2 414,000
	2 414,000
	1,000
	
	3

	E
	1
	1
	3
	0
	6
	
	Мероприятие 3.06. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	тыс. рублей
	103 075,2
	103 075,2
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	3
	0
	6
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	103 075,2
	103 075,2
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	3
	0
	6
	
	Показатель 1. Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	единиц
	1,000
	1,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	3
	0
	6
	
	Показатель 2. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых внедрена модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	процентов
	85,700
	85,700
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	3
	0
	6
	
	Показатель 3. Количество использованных социальных сертификатов
	единиц
	10 323,000
	10 323,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	3
	0
	6
	
	Показатель 4. Количество частных организаций, в системе дополнительного образования
	единиц
	3,000
	3,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	4
	0
	0
	
	Задача 4 «Совершенствование системы организации воспитания обучающихся»
	тыс. рублей
	867,1
	867,1
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	4
	0
	0
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	
	
	

	E
	1
	1
	4
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	867,1
	867,1
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	4
	0
	0
	
	Показатель 1. Доля расходов местного бюджета на совершенствование системы организации воспитания обучающихся в объеме расходов местного бюджета на отрасль «Образование»
	процентов
	0,040
	0,040
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	4
	0
	0
	
	Показатель 2. Количество воспитательных мероприятий для обучающихся муниципальных образовательных организаций, проводимых на муниципальном уровне ежегодно
	единиц
	1,000
	1,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	4
	0
	0
	
	Показатель 3. Количество мероприятий, проведенных на базе муниципальных образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения 
	единиц
	4,000
	4,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	4
	0
	1
	
	Административное мероприятие 4.01. Разработка и реализация плана мероприятий для детей и молодежи, направленных на гражданское, патриотическое, нравственное, интеллектуальное, физическое, трудовое, экологическое, семейное, социальное воспитание и развитие творческих способностей
	да/нет
	да
	да
	 - 
	
	

	E
	1
	1
	4
	0
	1
	
	Показатель 1. Степень выполнения плана мероприятий для детей и молодежи, направленных на гражданское, патриотическое, нравственное, интеллектуальное, физическое, трудовое, экологическое, семейное, социальное воспитание и развитие творческих способностей
	процентов
	100,000
	100,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	4
	0
	2
	
	Административное мероприятие 4.02. Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации
	да/нет
	да
	да
	 - 
	
	

	E
	1
	1
	4
	0
	2
	
	Показатель 1. Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в муниципальных образовательных организациях
	процентов
	100,000
	100,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	4
	0
	3
	
	Мероприятие 4.03. Проведение мероприятий, направленных на развитие системы организации воспитания обучающихся муниципальных образовательных организаций
	тыс. рублей
	828,4
	828,4
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	4
	0
	3
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	828,4
	828,4
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	4
	0
	3
	
	Показатель 1. Количество воспитательных мероприятий для обучающихся муниципальных образовательных организаций, проводимых на муниципальном уровне ежегодно
	единиц
	1,000
	1,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	4
	0
	3
	
	Показатель 3. Численность детей и молодежи муниципальных образовательных организаций, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами
	человек
	18 450,000
	18 450,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	4
	0
	4
	
	Мероприятие 4.04. Создание условий для вовлечения обучающихся муниципальных образовательных организаций в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма
	тыс. рублей
	38,7
	38,7
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	4
	0
	4
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	
	
	

	E
	1
	1
	4
	0
	4
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	38,7
	38,7
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	4
	0
	4
	
	Показатель 1. Количество обучающихся муниципальных образовательных организаций, принявших участие в мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
	человек
	291,000
	291,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	5
	0
	0
	
	Задача 5 «Совершенствование системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся»
	тыс. рублей
	5 918,3
	5 918,3
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	5
	0
	0
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	489,4
	489,4
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	5
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	5 428,9
	5 428,9
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	5
	0
	0
	
	Показатель 1. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, включенных в профориентационные мероприятия
	единиц
	28,000
	28,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	5
	0
	0
	
	Показатель 2. Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и их родителей (законных представителей), получивших профориентационную информацию
	человек
	21 912,000
	21 914,000
	1,000
	По среднегодовому контингенту обучающихся
	1

	E
	1
	1
	5
	0
	0
	
	Показатель 3. Количество предприятий и организаций города и региона, включенных в профориентационные мероприятия для обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
	единиц
	5,000
	5,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	5
	0
	0
	
	Показатель 4. Доля выпускников 9 и 11-х классов муниципальных общеобразовательных организаций текущего года, поступивших для обучения по программам среднего профессионального образования
	процентов
	40,600
	40,600
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	5
	0
	0
	
	Показатель 5. Доля выпускников 9 и 11-х классов муниципальных общеобразовательных организаций текущего года, поступивших в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования по целевым договорам на обучение по специальностям, востребованным на рынке труда Архангельской области, Северодвинска
	процентов
	100,000
	100,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	5
	0
	1
	
	Административное мероприятие 5.01. Разработка и реализация плана мероприятий, направленных на совершенствование системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся муниципальных образовательных организаций
	да/нет
	да
	да
	 - 
	
	

	E
	1
	1
	5
	0
	1
	
	Показатель 1. Степень выполнения плана мероприятий, направленных на совершенствование системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся муниципальных образовательных организаций
	процентов
	100,000
	100,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	5
	0
	2
	
	Мероприятие 5.02. Проведение мероприятий, направленных на совершенствование системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся муниципальных образовательных организаций
	тыс. рублей
	5 918,3
	5 918,3
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	5
	0
	2
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	489,4
	489,4
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	5
	0
	2
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	5 428,9
	5 428,9
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	5
	0
	2
	
	Показатель 1. Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, вовлеченных в раннюю профессиональную ориентацию (с 6 класса и ранее)
	человек
	13 834,000
	13 834,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	5
	0
	2
	
	Показатель 2. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, охваченных мероприятиями проекта «Билет в будущее»
	процентов
	96,000
	96,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	5
	0
	2
	
	Показатель 3. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, принявших участие в мероприятиях проекта «Билет в будущее» от общего количества обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
	процентов
	48,000
	48,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	5
	0
	2
	
	Показатель 4. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, принявших участие в цикле уроков «ПроеКТОрия»
	процентов
	10,000
	10,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	5
	0
	2
	
	Показатель 5. Количество обучающихся муниципальных образовательных организаций, вовлеченных в трудовую, общественно-полезную деятельность
	человек
	465,000
	465,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	5
	0
	4
	
	Мероприятие 5.04. Разработка системы профессиональных конкурсов для старшеклассников, создание экспериментальных «рабочих мест» в организациях дополнительного образования детей для «социальных проб» старшеклассников
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	
	
	

	E
	1
	1
	5
	0
	4
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	
	
	

	E
	1
	1
	5
	0
	4
	
	Показатель 1. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее»
	человек
	220,000
	220,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	5
	0
	5
	
	Мероприятие 5.05. Реализация целевой модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	
	
	

	E
	1
	1
	5
	0
	5
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	
	
	

	E
	1
	1
	5
	0
	5
	
	Показатель 1. Уровень удовлетворенности наставляемых участием в программах наставничества
	процентов
	100,000
	100,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	5
	0
	5
	
	Показатель 2. Уровень удовлетворенности наставников участием в программах наставничества
	процентов
	100,000
	100,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	6
	0
	0
	
	Задача 6 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальных образовательных организациях»
	тыс. рублей
	9 078,4
	9 078,4
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	6
	0
	0
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	
	
	

	E
	1
	1
	6
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	9 078,4
	9 078,4
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	6
	0
	0
	
	Показатель 1. Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся муниципальных образовательных организаций, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО
	процентов
	44,600
	44,600
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	6
	0
	0
	
	Показатель 2. Доля расходов местного бюджета на развитие физической культуры и спорта в муниципальных образовательных организациях в объеме расходов местного бюджета на отрасль «Образование»
	процентов
	0,400
	0,400
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	6
	0
	1
	
	Административное мероприятие 6.01. Разработка и реализация плана мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в сфере образования Северодвинска
	да/нет
	да
	да
	 - 
	
	

	E
	1
	1
	6
	0
	1
	
	Показатель 1. Степень выполнения плана мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в сфере образования Северодвинска
	процентов
	100,000
	100,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	6
	0
	2
	
	Мероприятие 6.02. Проведение физкультурно-спортивных мероприятий, участие обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций в физкультурно-спортивных мероприятиях
	тыс. рублей
	602,6
	602,6
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	6
	0
	2
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	602,6
	602,6
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	6
	0
	2
	
	Показатель 1. Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, принявших участие в спартакиаде среди обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
	человек
	2 630,000
	2 630,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	6
	0
	2
	
	Показатель 2. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, принявших участие в спартакиаде среди обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
	единиц
	26,000
	26,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	6
	0
	3
	
	Мероприятие 6.03. Проведение спортивных соревнований по культивируемым видам спорта, подготовка и участие спортсменов муниципальных организаций дополнительного образования в спортивных соревнованиях
	тыс. рублей
	8 354,6
	8 354,6
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	6
	0
	3
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	8 354,6
	8 354,6
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	6
	0
	3
	
	Показатель 1. Количество соревнований по культивируемым видам спорта, проведенных на базе муниципальных организаций дополнительного образования
	единиц
	16,000
	16,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	6
	0
	3
	
	Показатель 2. Количество соревнований по культивируемым видам спорта, в которых приняли участие муниципальные организации дополнительного образования
	единиц
	26,000
	26,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	6
	0
	3
	
	Показатель 3. Количество спортсменов муниципальных организаций дополнительного образования, принявших участие в спортивных соревнованиях
	человек
	1 482,000
	1 482,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	6
	0
	4
	
	Мероприятие 6.04. Проведение мероприятий, направленных на оснащение муниципальных образовательных организаций современным спортивным оборудованием, инвентарем, спортивной формой, сертификацию спортивных объектов, в том числе для детей родители которых участвуют в СВО
	тыс. рублей
	121,2
	121,2
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	6
	0
	4
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	
	
	

	E
	1
	1
	6
	0
	4
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	121,2
	121,2
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	6
	0
	4
	
	Показатель 1. Количество муниципальных образовательных организаций, оснащенных современным спортивным оборудованием, инвентарем, спортивной формой
	единиц
	1,000
	1,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	7
	0
	0
	
	Задача 7 «Совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи»
	тыс. рублей
	827,5
	827,5
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	7
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	827,5
	827,5
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	7
	0
	0
	
	Показатель 1. Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
	процентов
	40,000
	40,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	7
	0
	0
	
	Показатель 2. Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих во всероссийской олимпиаде школьников
	человек
	2 125,000
	2 125,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	7
	0
	0
	
	Показатель 3. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, задействованных в системе областных мероприятий по работе с одаренными детьми, областных мероприятий воспитательной и спортивной направленности
	процентов
	8,200
	8,200
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	7
	0
	0
	
	Показатель 4. Доля муниципальных образовательных организаций, принимающих участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах
	процентов
	100,000
	100,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	7
	0
	1
	
	Административное мероприятие 7.01. Разработка и реализация плана мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов обучающихся муниципальных образовательных организаций
	да/нет
	да
	да
	 - 
	
	

	E
	1
	1
	7
	0
	1
	
	Показатель 1. Степень выполнения плана мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов обучающихся муниципальных образовательных организаций
	процентов
	100,000
	100,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	7
	0
	2
	
	Мероприятие 7.02. Проведение мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов обучающихся муниципальных образовательных организаций
	тыс. рублей
	827,5
	827,5
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	7
	0
	2
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	827,5
	827,5
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	7
	0
	2
	
	Показатель 1. Количество мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов обучающихся муниципальных образовательных организаций
	единиц
	2,000
	2,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	7
	0
	2
	
	Показатель 2. Количество муниципальных образовательных организаций, принявших участие в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов обучающихся муниципальных образовательных организаций
	единиц
	28,000
	28,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	8
	0
	0
	
	Задача 8 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период»
	тыс. рублей
	16 695,4
	16 695,4
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	8
	0
	0
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	6 357,2
	6 357,2
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	8
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	10 338,2
	10 338,2
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	8
	0
	0
	
	Показатель 1. Количество детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных образовательных организаций
	единиц
	10,000
	10,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	8
	0
	0
	
	Показатель 2. Охват детей организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярный период
	процентов
	9,430
	9,430
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	8
	0
	0
	
	Показатель 3. Доля расходов местного бюджета на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период в объеме расходов местного бюджета на отрасль «Образование»
	процентов
	0,460
	0,460
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	8
	0
	1
	
	Административное мероприятие 8.01. Разработка нормативных правовых актов по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период
	да/нет
	да
	да
	 - 
	
	

	E
	1
	1
	8
	0
	1
	
	Показатель 1. Количество нормативных правовых актов по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период
	единиц
	2,000
	2,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	8
	0
	2
	
	Мероприятие 8.02. Проведение комплекса мероприятий, направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период
	тыс. рублей
	16 695,4
	16 695,4
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	8
	0
	2
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	6 357,2
	6 357,2
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	8
	0
	2
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	10 338,2
	10 338,2
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	8
	0
	2
	
	Показатель 1. Доля детей, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных образовательных организаций ежегодно
	процентов
	7,880
	7,880
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	8
	0
	2
	
	Показатель 2. Расходы областного бюджета на софинансирование мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей на 1 ребенка ежегодно
	тыс. рублей
	3,080
	3,080
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	8
	0
	2
	
	Показатель 3. Численность детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления ежегодно
	человек
	2 066,000
	2 066,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	8
	0
	2
	
	Показатель 4. Количество лагерей, в которых проведено обновление материально-технической базы
	единиц
	1,000
	1,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	9
	0
	0
	
	Задача 9 «Развитие системы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
	тыс. рублей
	27 513,1
	27 513,1
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	9
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	27 513,1
	27 513,1
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	9
	0
	0
	
	Показатель 1. Количество обучающихся, которым оказана коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь
	человек
	150,000
	150,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	9
	0
	0
	
	Показатель 2. Количество детей, прошедших психолого-медико-педагогическое обследование 
	человек
	1 464,000
	1 464,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	9
	0
	0
	
	Показатель 3. Доля расходов местного бюджета на развитие системы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в объеме расходов местного бюджета на отрасль «Образование»
	процентов
	1,220
	1,220
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	9
	0
	1
	
	Административное мероприятие 9.01. Формирование и утверждение муниципального задания МБОУ ЦППМСП
	да/нет
	да
	да
	 - 
	
	

	E
	1
	1
	9
	0
	1
	
	Показатель 1. Количество обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, которым оказано психолого-педагогическое консультирование 
	человек
	1 113,000
	1 113,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	9
	0
	2
	
	Мероприятие 9.02. Проведение мероприятий, направленных на оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся и воспитанникам
	тыс. рублей
	27 513,1
	27 513,1
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	9
	0
	2
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	27 513,1
	27 513,1
	1,000
	
	

	E
	1
	1
	9
	0
	2
	
	Показатель 1. Число человеко-часов пребывания обучающихся муниципальных образовательных организаций, охваченных дополнительными общеразвивающими программами социально-педагогической направленности, проводимыми МБОУ ЦППМСП
	человеко-часов
	7 893,000
	7 893,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	9
	0
	2
	
	Показатель 2. Среднегодовой контингент обучающихся муниципальных образовательных организаций, охваченных дополнительными общеразвивающими программами социально-педагогической направленности, проводимыми МБОУ ЦППМСП
	человек
	200,000
	200,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	9
	0
	2
	
	Показатель 3. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования
	рублей
	70 684,800
	70 705,6
	1,000
	Исполнение целевого показателя
	1

	E
	1
	1
	9
	0
	2
	
	Показатель 4. Количество исследований по определению профессиональных предпочтений старшеклассников Северодвинска
	единиц
	2,000
	2,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	1
	9
	0
	2
	
	Показатель 5. Количество одаренных детей и талантливой молодежи, охваченных психолого-педагогическим сопровождением
	человек
	308,000
	308,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	2
	0
	0
	0
	
	Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска»
	тыс. рублей
	228 181,9
	228 181,9
	1,000
	
	

	E
	1
	2
	0
	0
	0
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	99 402,3
	99 402,3
	1,000
	
	

	E
	1
	2
	0
	0
	0
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	22 907,4
	22 907,4
	1,000
	
	

	E
	1
	2
	0
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	105 872,2
	105 872,2
	1,000
	
	

	E
	1
	2
	1
	0
	0
	
	Задача 1 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования Северодвинска»
	тыс. рублей
	398,9
	398,9
	1,000
	
	

	E
	1
	2
	1
	0
	0
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	
	
	

	E
	1
	2
	1
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	398,9
	398,9
	1,000
	
	

	E
	1
	2
	1
	0
	0
	
	Показатель 1. Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, оборудованных универсальными спортивными площадками
	процентов
	44,200
	44,200
	1,000
	
	1

	E
	1
	2
	1
	0
	0
	
	Показатель 2. Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, оборудованных спортивными площадками
	процентов
	74,200
	74,200
	1,000
	
	1

	E
	1
	2
	1
	0
	0
	
	Показатель 3. Доля зданий муниципальных образовательных организаций, в которых обновлены объекты инфраструктуры
	процентов
	54,200
	54,200
	1,000
	
	1

	E
	1
	2
	1
	0
	2
	
	Мероприятие 1.02. Строительство объектов для муниципальных образовательных организаций
	тыс. рублей
	398,9
	398,9
	1,000
	
	

	E
	1
	2
	1
	0
	2
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	
	
	

	E
	1
	2
	1
	0
	2
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	398,9
	398,9
	1,000
	
	

	E
	1
	2
	1
	0
	2
	
	Показатель 2. Количество построенных теневых навесов
	единиц
	1,000
	1,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	2
	2
	0
	0
	
	Задача 2 «Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальной системы образования»
	тыс. рублей
	177 161,2
	177 161,2
	1,000
	
	

	E
	1
	2
	2
	0
	0
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	99 402,3
	99 402,3
	1,000
	
	

	E
	1
	2
	2
	0
	0
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	18 702,9
	18 702,9
	1,000
	
	

	E
	1
	2
	2
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	59 056,0
	59 056,0
	1,000
	
	

	E
	1
	2
	2
	0
	0
	
	Показатель 1. Доля зданий муниципальных образовательных организаций, в которых проведены работы по капитальному ремонту зданий
	процентов
	9,200
	9,200
	1,000
	
	1

	E
	1
	2
	2
	0
	0
	
	Показатель 2. Доля зданий муниципальных образовательных организаций, в которых проведены работы по усилению конструкций зданий
	процентов
	8,300
	8,300
	1,000
	
	1

	E
	1
	2
	2
	0
	0
	
	Показатель 3. Доля зданий муниципальных образовательных организаций, в которых проведены работы по реконструкции зданий
	процентов
	3,300
	3,300
	1,000
	
	1

	E
	1
	2
	2
	0
	1
	
	Административное мероприятие 2.01. Постановка объектов муниципальных образовательных организаций на реконструкцию и капитальный ремонт. Утверждение перечня объектов муниципальных образовательных организаций, подлежащих реконструкции и капитальному ремонту
	да/нет
	да
	да
	 - 
	
	

	E
	1
	2
	2
	0
	1
	
	Показатель 1. Количество распоряжений Управления образования Администрации Северодвинска об утверждении перечня объектов муниципальных образовательных организаций, подлежащих реконструкции, капитальному ремонту и усилению несущих конструкций
	единиц
	1,000
	1,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	2
	2
	0
	2
	
	Мероприятие 2.02. Проведение мероприятий, направленных на выполнение подготовительных работ, на реконструкцию, на капитальный ремонт и на усиление строительных конструкций объектов муниципальных образовательных организаций (включая объекты, переданные МКУ ЦОФООС)
	тыс. рублей
	177 161,2
	177 161,2
	1,000
	
	

	E
	1
	2
	2
	0
	2
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	99 402,3
	99 402,3
	1,000
	
	

	E
	1
	2
	2
	0
	2
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	18 702,9
	18 702,9
	1,000
	
	

	E
	1
	2
	2
	0
	2
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	59 056,0
	59 056,0
	1,000
	
	

	E
	1
	2
	2
	0
	2
	
	Показатель 1. Количество объектов, на которых проведено обследование строительных конструкций, инженерные изыскания
	единиц
	7,000
	7,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	2
	2
	0
	2
	
	Показатель 2. Количество разработанных проектов и проектов, прошедших проверку сметной документации
	единиц
	3,000
	3,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	2
	2
	0
	2
	
	Показатель 3. Количество зданий муниципальных образовательных организаций, прошедших капитальный ремонт
	единиц
	3,000
	3,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	2
	2
	0
	2
	
	Показатель 5. Количество заключенных договоров, на оказание услуг по авторскому надзору и строительному контролю
	единиц
	2,000
	2,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	2
	3
	0
	0
	
	Задача 3 «Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций»
	тыс. рублей
	50 621,8
	50 621,8
	1,000
	
	

	E
	1
	2
	3
	0
	0
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	4 204,5
	4 204,5
	1,000
	
	

	E
	1
	2
	3
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	46 417,3
	46 417,3
	1,000
	
	

	E
	1
	2
	3
	0
	0
	
	Показатель 1. Доля муниципальных образовательных организаций, в общем объеме организаций, в которых проведены работы по повышению уровня безопасности 
и систем жизнеобеспечения в отчетном году
	процентов
	81,700
	81,700
	1,000
	
	1

	E
	1
	2
	3
	0
	0
	
	Показатель 2. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых выполнены работы по повышению уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения
	единиц
	49,000
	49,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	2
	3
	0
	1
	
	Административное мероприятие 3.01. Утверждение перечня зданий (сооружений) и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций, подлежащих ремонту
	да/нет
	да
	да
	 - 
	
	

	E
	1
	2
	3
	0
	1
	
	Показатель 1. Количество распоряжений Управления образования Администрации Северодвинска об утверждении перечня объектов муниципальных образовательных организаций, подлежащих ремонту
	единиц
	1,000
	1,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	2
	3
	0
	2
	
	Мероприятие 3.02. Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальных образовательных организаций
	тыс. рублей
	50 621,8
	50 621,8
	1,000
	
	

	E
	1
	2
	3
	0
	2
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	4 204,5
	4 204,5
	1,000
	
	

	E
	1
	2
	3
	0
	2
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	46 417,3
	46 417,3
	1,000
	
	

	E
	1
	2
	3
	0
	2
	
	Показатель 1. Площадь кровель, прошедших капитальный и текущий ремонты
	кв. м
	2 790,000
	2 790,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	2
	3
	0
	2
	
	Показатель 2. Площадь фасадов, прошедших капитальный и текущий ремонты
	кв. м
	911,000
	911,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	2
	3
	0
	2
	
	Показатель 3. Количество крылец, прошедших реконструкцию, капитальный и текущий ремонты
	единиц
	17,000
	17,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	2
	3
	0
	2
	
	Показатель 4. Площадь оконных и дверных блоков, установленных на объектах муниципальных образовательных учреждений
	кв. м
	980,990
	980,990
	1,000
	
	1

	E
	1
	2
	3
	0
	2
	
	Показатель 5. Количество зданий, на которых проведен ремонт спортивных сооружений
	единиц
	5,000
	5,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	2
	3
	0
	2
	
	Показатель 6. Количество зданий муниципальных образовательных организаций, в которых проведен ремонт электротехнических систем и систем вентиляции
	единиц
	3,000
	3,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	2
	3
	0
	2
	
	Показатель 7. Количество зданий муниципальных образовательных организаций, в которых проведен ремонт и реконструкции инженерных систем
	единиц
	7,000
	7,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	2
	3
	0
	2
	
	Показатель 8. Площадь помещений, прошедших текущий ремонт
	кв. м
	1 525,400
	1 525,400
	1,000
	
	1

	E
	1
	3
	0
	0
	0
	
	Подпрограмма 3 «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды»
	тыс. рублей
	138 565,2
	137 614,0
	0,993
	
	

	E
	1
	3
	0
	0
	0
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	
	
	

	E
	1
	3
	0
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	138 565,2
	137 614,0
	0,993
	
	

	E
	1
	3
	1
	0
	0
	
	Задача 1 «Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий»
	тыс. рублей
	133 187,6
	132 236,4
	0,993
	
	

	E
	1
	3
	1
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	133 187,6
	132 236,4
	0,993
	
	

	E
	1
	3
	1
	0
	0
	
	Показатель 1. Доля муниципальных образовательных организаций, которым оказаны услуги (выполнены работы) по содержанию зданий и сооружений, обустройству прилегающих к ним территорий
	процентов
	100,000
	100,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	3
	1
	0
	0
	
	Показатель 2. Доля муниципальных образовательных организаций, которым оказаны услуги (выполнены работы) по техническому надзору 
	процентов
	81,700
	81,700
	1,000
	
	1

	E
	1
	3
	1
	0
	1
	
	Административное мероприятие 1.01. Формирование и утверждение нормативных затрат МКУ ЦОФООС на выполнение муниципальных функций 
	да/нет
	да
	да
	 - 
	
	

	E
	1
	3
	1
	0
	1
	
	Показатель 1. Доля учреждений, для которых утверждены нормативные затраты на выполнение муниципальных функций 
	процентов
	100,000
	100,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	3
	1
	0
	2
	
	Мероприятие 1.02. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий
	тыс. рублей
	111 055,3
	110 104,1
	0,991
	В соответствии с фактическими расходами
	

	E
	1
	3
	1
	0
	2
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	111 055,3
	110 104,1
	0,991
	
	

	E
	1
	3
	1
	0
	2
	
	Показатель 1. Общая площадь подведомственных объектов
	кв. м, не менее
	395 808,800
	395 808,800
	1,000
	
	3

	E
	1
	3
	1
	0
	3
	
	Мероприятие 1.03. Обеспечение содержания отдельных зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, в которых не оказываются муниципальные услуги
	тыс. рублей
	22 132,3
	22 132,3
	1,000
	
	

	E
	1
	3
	1
	0
	3
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	22 132,3
	22 132,3
	1,000
	
	

	E
	1
	3
	1
	0
	3
	
	Показатель 1. Доля расходов местного бюджета на содержание отдельных зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, в которых не оказываются муниципальные услуги, в объеме расходов местного бюджета на отрасль «Образование»
	процентов
	0,980
	0,980
	1,000
	
	1

	E
	1
	3
	2
	0
	0
	
	Задача 2 «Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций»
	тыс. рублей
	4 506,6
	4 506,6
	1,000
	
	

	E
	1
	3
	2
	0
	0
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	
	
	

	E
	1
	3
	2
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	4 506,6
	4 506,6
	1,000
	
	

	E
	1
	3
	2
	0
	0
	
	Показатель 1. Доля муниципальных образовательных организаций в общем объеме организаций, в которых проведены работы по благоустройству территории
	процентов
	30,000
	31,700
	1,057
	Доведение дополнительного финансирования на ремонт наружного освещения МАОУ "СОШ № 12" в декабре
	1

	E
	1
	3
	2
	0
	0
	
	Показатель 2. Количество муниципальных образовательных организаций, территории которых благоустроены в течение года
	единиц
	18,000
	19,000
	1,056
	Доведение дополнительного финансирования на ремонт наружного освещения МАОУ "СОШ № 12" в декабре
	1

	E
	1
	3
	2
	0
	1
	
	Административное мероприятие 2.01. Утверждение перечня муниципальных образовательных организаций, территории которых подлежат благоустройству
	да/нет
	да
	да
	 - 
	
	

	E
	1
	3
	2
	0
	1
	
	Показатель 1. Количество распоряжений Управления образования Администрации Северодвинска об утверждении перечня муниципальных образовательных организаций, территорий которых подлежат благоустройству
	единиц
	1,000
	1,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	3
	2
	0
	2
	
	Мероприятие 2.02. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций
	тыс. рублей
	4 506,6
	4 506,6
	1,000
	
	

	E
	1
	3
	2
	0
	2
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	
	
	

	E
	1
	3
	2
	0
	2
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	4 506,6
	4 506,6
	1,000
	
	

	E
	1
	3
	2
	0
	2
	
	Показатель 2. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены работы по восстановлению и ремонту наружного освещения
	единиц
	1,000
	1,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	3
	2
	0
	2
	
	Показатель 3. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия
	кв. м
	24,810
	24,810
	1,000
	
	1

	E
	1
	3
	2
	0
	2
	
	Показатель 4. Площадь благоустроенной территории
	кв. м
	109,200
	109,200
	1,000
	
	1

	E
	1
	3
	2
	0
	2
	
	Показатель 5. Количество муниципальных образовательных организаций, на территории которых выполнены работы по установке игрового (и иного) оборудования, леерного ограждения
	единиц
	16,000
	16,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	3
	3
	0
	0
	
	Задача 3 «Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций»
	тыс. рублей
	512,7
	512,7
	1,000
	
	

	E
	1
	3
	3
	0
	0
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	
	
	

	E
	1
	3
	3
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	512,7
	512,7
	1,000
	
	

	E
	1
	3
	3
	0
	0
	
	Показатель 1. Доля муниципальных образовательных организаций, в общем объеме организаций, в которых проведены работы по приведению объектов и территорий в соответствие требованиям пожарной безопасности
	процентов
	3,300
	3,300
	1,000
	
	1

	E
	1
	3
	3
	0
	0
	
	Показатель 2. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых в течение года проведены работы по повышению уровня пожарной безопасности
	единиц
	2,000
	2,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	3
	3
	0
	2
	
	Мероприятие 3.02. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций
	тыс. рублей
	512,7
	512,7
	1,000
	
	

	E
	1
	3
	3
	0
	2
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	
	
	

	E
	1
	3
	3
	0
	2
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	512,7
	512,7
	1,000
	
	

	E
	1
	3
	3
	0
	2
	
	Показатель 1. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых установлены двери не менее 0,6 часа степени огнестойкости в пожароопасных помещениях
	единиц
	1,000
	1,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	3
	3
	0
	2
	
	Показатель 2. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых системы автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре приведены в соответствие нормативам
	единиц
	1,000
	1,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	3
	4
	0
	0
	
	Задача 4 «Обеспечение защиты муниципальных образовательных организаций от терроризма и угроз социально-криминального характера»
	тыс. рублей
	259,3
	259,3
	1,000
	
	

	E
	1
	3
	4
	0
	0
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	
	
	

	E
	1
	3
	4
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	259,3
	259,3
	1,000
	
	

	E
	1
	3
	4
	0
	0
	
	Показатель 2. Доля объектов муниципальных образовательных организаций, в которых в течение года проведены работы по антитеррористической защищенности согласно законодательству Российской Федерации
	процентов
	1,800
	1,800
	1,000
	
	1

	E
	1
	3
	4
	0
	0
	
	Показатель 3. Доля расходов местного бюджета на обеспечение защиты муниципальных образовательных организаций от терроризма и угроз социально-криминального характера в объеме расходов местного бюджета 
на отрасль «Образование»
	процентов
	0,010
	0,010
	1,000
	
	1

	E
	1
	3
	4
	0
	1
	
	Административное мероприятие 4.01. Утверждение перечня муниципальных образовательных организаций, на которых выполняются работы в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности объектов, согласно законодательства Российской Федерации
	да/нет
	да
	да
	 - 
	
	

	E
	1
	3
	4
	0
	1
	
	Показатель 1. Количество распоряжений Управления образования Администрации Северодвинска об утверждении перечня объектов муниципальных образовательных организаций,
на которых выполняются работы 
в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности объектов, согласно законодательства Российской Федерации
	единиц
	1,000
	1,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	3
	4
	0
	2
	
	Мероприятие 4.02. Проведение мероприятий, направленных на повышение защищенности территории и зданий муниципальных образовательных организаций
	тыс. рублей
	259,3
	259,3
	1,000
	
	

	E
	1
	3
	4
	0
	2
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	
	
	

	E
	1
	3
	4
	0
	2
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	259,3
	259,3
	1,000
	
	

	E
	1
	3
	4
	0
	2
	
	Показатель 3. Количество объектов муниципальных организаций, в которых проведена модернизация систем видеонаблюдения
	единиц
	1,000
	1,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	3
	4
	0
	2
	
	Показатель 7. Количество объектов муниципальных образовательных организаций, в которых проведен комплекс работ по оборудованию видеодомофонами
	единиц
	1,000
	1,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	3
	5
	0
	0
	
	Задача 5 «Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда при организации обучения и воспитания»
	тыс. рублей
	99,0
	99,0
	1,000
	
	

	E
	1
	3
	5
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	99,0
	99,0
	1,000
	
	

	E
	1
	3
	5
	0
	0
	
	Показатель 1. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по подготовке к новому учебному году
	процентов
	100,000
	100,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	3
	5
	0
	0
	
	Показатель 2. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведена специальная оценка условий труда рабочих мест 
	процентов
	1,700
	1,700
	1,000
	
	1

	E
	1
	3
	5
	0
	1
	
	Административное мероприятие 5.01. Разработка и реализация плана мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций к новому учебному году
	да/нет
	да
	да
	 - 
	
	

	E
	1
	3
	5
	0
	1
	
	Показатель 1. Количество разработанных планов образовательных организаций по подготовке к новому учебному году
	единиц
	60,000
	60,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	3
	5
	0
	2
	
	Мероприятие 5.02. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны труда в муниципальных образовательных организациях
	тыс. рублей
	99,0
	99,0
	1,000
	
	

	E
	1
	3
	5
	0
	2
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	99,0
	99,0
	1,000
	
	

	E
	1
	3
	5
	0
	2
	
	Показатель 1. Количество рабочих мест в муниципальных образовательных организациях, прошедших специальную оценку условий труда
	единиц, не менее
	45,000
	45,000
	1,000
	
	3

	E
	1
	4
	0
	0
	0
	
	Подпрограмма 4 «Безбарьерная среда муниципальных образовательных организаций Северодвинска»
	тыс. рублей
	1 106,0
	1 106,0
	1,000
	
	

	E
	1
	4
	0
	0
	0
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	165,0
	165,0
	1,000
	
	

	E
	1
	4
	0
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	941,0
	941,0
	1,000
	
	

	E
	1
	4
	1
	0
	0
	
	Задача 1 «Обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов»
	тыс. рублей
	1 106,0
	1 106,0
	1,000
	
	

	E
	1
	4
	1
	0
	0
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	165,0
	165,0
	1,000
	
	

	E
	1
	4
	1
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	941,0
	941,0
	1,000
	
	

	E
	1
	4
	1
	0
	0
	
	Показатель 1. Доля объектов муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия доступности для получения качественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
	процентов
	16,500
	16,500
	1,000
	
	1

	E
	1
	4
	1
	0
	0
	
	Показатель 2. Доля объектов муниципальных образовательных организаций, в которых приобретено оборудование для создания доступности качественного общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
	процентов
	26,600
	26,600
	1,000
	
	1

	E
	1
	4
	1
	0
	2
	
	Мероприятие 1.02. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
	тыс. рублей
	1 106,0
	1 106,0
	1,000
	
	

	E
	1
	4
	1
	0
	2
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	165,0
	165,0
	1,000
	
	

	E
	1
	4
	1
	0
	2
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	941,0
	941,0
	1,000
	
	

	E
	1
	4
	1
	0
	2
	
	Показатель 2. Количество муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии, в которых выполнено обновление образовательных материалов
	единиц, не менее
	4,000
	4,000
	1,000
	
	3

	E
	1
	4
	2
	0
	0
	
	Задача 2 «Повышение уровня квалификации педагогических работников, занятых в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов»
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	
	
	

	E
	1
	4
	2
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	
	
	

	E
	1
	4
	2
	0
	0
	
	Показатель 1. Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) переподготовку по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
	процентов
	86,200
	86,200
	1,000
	
	1

	E
	1
	4
	2
	0
	2
	
	Мероприятие 2.02. Проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации и (или) переподготовки педагогических работников муниципальных образовательных организаций по вопросам реализации инклюзивного образования
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	
	
	

	E
	1
	4
	2
	0
	2
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	
	
	

	E
	1
	4
	2
	0
	2
	
	Показатель 2. Количество воспитателей муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, прошедших повышение квалификации и (или) переподготовку по вопросам реализации инклюзивного образования
	человек
	2,000
	2,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	5
	0
	0
	0
	
	Подпрограмма 5 «Совершенствование механизмов управления качеством образования в сфере образования Северодвинска»
	тыс. рублей
	91 266,7
	91 255,3
	1,000
	
	

	E
	1
	5
	0
	0
	0
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	3 641,6
	3 633,6
	0,998
	
	

	E
	1
	5
	0
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	87 625,1
	87 621,7
	1,000
	
	

	E
	1
	5
	1
	0
	0
	
	Задача 1 «Создание условий для непрерывного развития муниципальных образовательных организаций»
	тыс. рублей
	179,5
	179,5
	1,000
	
	

	E
	1
	5
	1
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	179,5
	179,5
	1,000
	
	

	E
	1
	5
	1
	0
	0
	
	Показатель 1. Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших обучение по новым моделям повышения квалификации, от общего числа педагогических работников, прошедших повышение квалификации
	процентов
	91,600
	91,600
	1,000
	
	1

	E
	1
	5
	1
	0
	1
	
	Административное мероприятие 1.01. Разработка и реализация муниципальных правовых актов по вопросам непрерывного развития муниципальных образовательных организаций
	да/нет
	да
	да
	 - 
	
	

	E
	1
	5
	1
	0
	1
	
	Показатель 1. Количество разработанных муниципальных правовых актов по вопросам непрерывного развития муниципальных образовательных организаций
	единиц
	1,000
	1,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	5
	1
	0
	3
	
	Мероприятие 1.03. Проведение мероприятий, направленных на развитие системы обеспечения профессионального развития педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций
	тыс. рублей
	179,5
	179,5
	1,000
	
	

	E
	1
	5
	1
	0
	3
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	179,5
	179,5
	1,000
	
	

	E
	1
	5
	1
	0
	3
	
	Показатель 1. Количество педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, принявших участие в муниципальных мероприятиях
	человек
	900,000
	900,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	5
	1
	0
	3
	
	Показатель 2. Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства
	процентов
	77,000
	77,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	5
	1
	0
	3
	
	Показатель 4. Количество молодых педагогов муниципальных образовательных организаций со стажем до трех лет, принимающих участие в работе школы молодого педагога, программах наставничества
	человек
	58,000
	58,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	5
	1
	0
	4
	
	Мероприятие 1.04. Организация и проведение конкурсов программ развития муниципальных образовательных организаций
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	
	
	

	E
	1
	5
	1
	0
	4
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	
	
	

	E
	1
	5
	1
	0
	4
	
	Показатель 2. Количество муниципальных образовательных организаций, прошедших процедуру согласования программ развития образовательных организаций
	единиц
	5,000
	5,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	5
	2
	0
	0
	
	Задача 2 «Развитие цифровой образовательной среды в системе образования Северодвинска»
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	
	
	

	E
	1
	5
	2
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	
	
	

	E
	1
	5
	2
	0
	0
	
	Показатель 1. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях
	единиц
	1,000
	1,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	5
	2
	0
	0
	
	Показатель 2. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды
	процентов
	92,900
	92,900
	1,000
	
	1

	E
	1
	5
	2
	0
	0
	
	Показатель 3. Доля муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
	процентов
	100,000
	100,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	5
	2
	0
	0
	
	Показатель 4. Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды 
	процентов
	100,000
	100,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	5
	2
	0
	0
	
	Показатель 5. Доля школьников, имеющих доступ к открытым онлайн-курсам, соответствующим уровню общеобразовательной школы
	процентов
	50,000
	50,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	5
	2
	0
	1
	
	Административное мероприятие 2.01. Разработка и реализация муниципальных правовых актов по вопросам развития цифровой образовательной среды в системе образования Северодвинска
	да/нет
	да
	да
	 - 
	
	

	E
	1
	5
	2
	0
	1
	
	Показатель 2. Количество разработанных муниципальных правовых актов по вопросам развития цифровой образовательной среды в системе образования Северодвинска
	единиц
	2,000
	2,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	5
	2
	0
	2
	
	Мероприятие 2.02. Проведение мероприятий, направленных на развитие цифровой образовательной среды в системе образования Северодвинска
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	
	
	

	E
	1
	5
	2
	0
	2
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	
	
	

	E
	1
	5
	2
	0
	2
	
	Показатель 1. Количество автоматизированных рабочих мест Управления образования, подведомственных ему муниципальных образовательных организаций, оборудованных и соответствующих требованиям по безопасности информации
	единиц
	74,000
	74,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	5
	2
	0
	2
	
	Показатель 2. Количество посещений, обращений граждан на портале Управления образования Администрации Северодвинска
	единиц
	14 625,000
	14 625,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	5
	2
	0
	2
	
	Показатель 3. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
	процентов
	100,000
	100,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	5
	3
	0
	0
	
	Задача 3 «Обеспечение поддержки работников системы образования Северодвинска»
	тыс. рублей
	91 065,2
	91 053,8
	1,000
	
	

	E
	1
	5
	3
	0
	0
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	3 641,6
	3 633,6
	0,998
	
	

	E
	1
	5
	3
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	87 423,6
	87 420,2
	1,000
	
	

	E
	1
	5
	3
	0
	0
	
	Показатель 1. Количество оказанных мер поддержки работникам системы образования
	единиц, не менее
	2 854,000
	2 854,000
	1,000
	
	3

	E
	1
	5
	3
	0
	0
	
	Показатель 2. Доля расходов местного бюджета на обеспечение поддержки работников системы образования Северодвинска
	процентов, не менее
	3,890
	3,890
	1,000
	
	3

	E
	1
	5
	3
	0
	1
	
	Административное мероприятие 3.01. Разработка и внедрение нормативных правовых актов по вопросам обеспечения поддержки работников системы образования Северодвинска
	да/нет
	да
	да
	 - 
	
	

	E
	1
	5
	3
	0
	1
	
	Показатель 1. Количество разработанных нормативных правовых актов по вопросам обеспечения поддержки работников системы образования Северодвинска
	единиц
	3,000
	3,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	5
	3
	0
	2
	
	Мероприятие 3.02. Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций, в том числе бывшим работникам
	тыс. рублей
	10 721,2
	10 721,2
	1,000
	
	

	E
	1
	5
	3
	0
	2
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	1 324,4
	1 324,4
	1,000
	
	

	E
	1
	5
	3
	0
	2
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	9 396,8
	9 396,8
	1,000
	
	

	E
	1
	5
	3
	0
	2
	
	Показатель 1. Количество получателей компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
	человек
	31,000
	31,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	5
	3
	0
	2
	
	Показатель 2. Количество педагогических работников, получающих компенсацию за наем жилых помещений
	человек
	78,000
	78,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	5
	3
	0
	3
	
	Мероприятие 3.03. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей
	тыс. рублей
	76 999,9
	76 999,9
	1,000
	
	

	E
	1
	5
	3
	0
	3
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	76 999,9
	76 999,9
	1,000
	
	

	E
	1
	5
	3
	0
	3
	
	Показатель 1. Численность работников образовательных организаций, реализующих дошкольное образование, и членов их семей, имеющих право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
	человек
	1 531,000
	1 531,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	5
	3
	0
	3
	
	Показатель 2. Численность работников общеобразовательных организаций, и членов их семей, имеющих право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
	человек
	977,000
	977,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	5
	3
	0
	3
	
	Показатель 3. Численность работников организаций дополнительного образования, и членов их семей, имеющих право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
	человек
	234,000
	234,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	5
	3
	0
	4
	
	Мероприятие 3.04. Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций
	тыс. рублей
	3 310,3
	3 298,9
	0,997
	Отчисление студентов
	

	E
	1
	5
	3
	0
	4
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	2 317,2
	2 309,2
	0,997
	
	

	E
	1
	5
	3
	0
	4
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	993,1
	989,7
	0,997
	
	

	E
	1
	5
	3
	0
	4
	
	Показатель 3. Отношение количества обучающихся, получивших социальные выплаты в отчетном периоде, к общей численности таких обучающихся
	процентов
	100,000
	100,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	5
	3
	0
	5
	
	Мероприятие 3.05. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту учебы и обратно для лиц, работающих в муниципальных организациях сферы образования
	тыс. рублей
	33,8
	33,8
	1,000
	
	

	E
	1
	5
	3
	0
	5
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	33,8
	33,8
	1,000
	
	

	E
	1
	5
	3
	0
	5
	
	Показатель 1. Количество работников в муниципальных организациях сферы образования, имеющих право на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда к месту учебы и обратно
	человек
	3,000
	3,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	5
	4
	0
	0
	
	Задача 4 «Совершенствование механизмов управления муниципальными образовательными организациями»
	тыс. рублей
	22,0
	22,0
	1,000
	
	

	E
	1
	5
	4
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	22,0
	22,0
	1,000
	
	

	E
	1
	5
	4
	0
	1
	
	Административное мероприятие 4.01. Разработка и реализация муниципальных правовых актов по вопросам совершенствования механизмов управления  муниципальными образовательными организациями
	да/нет
	да
	да
	 - 
	
	

	E
	1
	5
	4
	0
	1
	
	Показатель 2. Количество разработанных муниципальных правовых актов по вопросам совершенствования механизмов управления муниципальными образовательными организациями
	единиц
	2,000
	2,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	5
	4
	0
	2
	
	Мероприятие 4.02. Проведение мероприятий, направленных на совершенствование механизмов управления муниципальными образовательными организациями 
	тыс. рублей
	22,0
	22,0
	1,000
	
	

	E
	1
	5
	4
	0
	2
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	22,0
	22,0
	1,000
	
	

	E
	1
	5
	4
	0
	2
	
	Показатель 1. Количество муниципальных образовательных организаций, осуществляющих применение и развитие технологий и методик работы с результатами мониторинга системы образования в части оценки качества общего образования
	единиц
	28,000
	28,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	5
	4
	0
	2
	
	Показатель 3. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых сформирована ВСОКО
	процентов
	100,000
	100,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	9
	0
	0
	0
	
	Обеспечивающая подпрограмма
	тыс. рублей
	90 967,7
	90 830,2
	0,998
	
	

	E
	1
	9
	0
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	90 967,7
	90 830,2
	0,998
	
	

	E
	1
	9
	1
	0
	0
	
	1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы - муниципального казенного учреждения «Управление образования Администрации Северодвинска»
	тыс. рублей
	90 967,7
	90 830,2
	0,998
	
	

	E
	1
	9
	1
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	90 967,7
	90 830,2
	0,998
	
	

	E
	1
	9
	1
	0
	1
	
	Мероприятие 1.01. Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций
	тыс. рублей
	90 967,7
	90 830,2
	0,998
	В соответствии с фактическими расходами
	

	E
	1
	9
	1
	0
	1
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	90 967,7
	90 830,2
	0,998
	
	

	E
	1
	9
	2
	0
	0
	
	2. Административные мероприятия
	да/нет
	да
	да
	
	
	

	E
	1
	9
	2
	0
	1
	
	Административное мероприятие 2.01. Разработка нормативных правовых актов, необходимых для реализации законодательства в сфере образования на территории муниципального образования «Город Северодвинск»
	да/нет
	да
	да
	 - 
	
	

	E
	1
	9
	2
	0
	1
	
	Показатель 1. Количество нормативных правовых актов, разработанных в сфере образования, обусловленных требованиями времени и изменениями законодательства
	единиц
	10,000
	10,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	9
	2
	0
	2
	
	Административное мероприятие 2.02. Подготовка (переподготовка) специалистов в сфере реализации программы
	да/нет
	да
	да
	 - 
	
	

	E
	1
	9
	2
	0
	2
	
	Показатель 1. Количество муниципальных служащих, включенных в план мероприятий по повышению квалификации (переподготовке)
	человек
	4,000
	4,000
	1,000
	
	1

	E
	1
	9
	2
	0
	3
	
	Административное мероприятие 2.03. Проведение организационно-методических мероприятий (семинаров, совещаний) с руководителями муниципальных образовательных организаций по вопросам повышения эффективности деятельности организаций и качества образования
	да/нет
	да
	да
	 - 
	
	

	E
	1
	9
	2
	0
	3
	
	Показатель 1. Количество проведенных организационно-методических мероприятий
	единиц
	30,000
	30,000
	1,000
	
	1


	Наименование критерия
	Значение критерия

	1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы 
	1,000

	2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы 
	1,000

	2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы 
	1,000

	2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы 
	1,002

	2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы 
	0,999

	3. Показатель качества планирования муниципальной программы 
	1,000

	4. Коэффициент управления муниципальной программой 
	0,500

	5. Критерий эффективности реализации муниципальной программы 
	0,975


Приложение 2 

к годовому отчету о реализации 
и оценке эффективности 

муниципальной программы 

«Развитие образования Северодвинска» 

за 2025 финансовый год,
утвержденному распоряжением

Администрации Северодвинска 
от _____________№ __________
Информация об участии ответственного исполнителя

муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска» в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области

	Наименование мероприятия, задачи, подпрограммы муниципальной программы
	Наименование мероприятия, подпрограммы государственной программы РФ 
(ФЦП РФ)/
государственной программы Архангельской области
	Источн. финан-сирова-ния
	Объем финансирования,

тыс. рублей
	Дата, номер соглашения 
о предоставлении субсидии
	Результат реализации мероприятия

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Мероприятие 1.02 «Реализация основных образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода 
за детьми», задача «Предоставление дошкольного образования, подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования
	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 

№ 463-пп
	обл.

бюджет


	2 184 327,1
	2 184 327,1
	Соглашение от 07.03.2025 
№ 03-02-08/26 между министерством образования Архангельской области и муниципальным округом Архангельской области «Город Северодвинск» о порядке и условиях предоставления субвенции из областного бюджета, на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
	Исполнено распоряжение начальника Управления образования от 26.12.2024 

№ 612-р «Об утверждении муниципального задания на 2025 финансовый год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в 31 образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования.

Среднегодовой контингент детей, получающих услугу по присмотру и уходу, – 9 545 чел.

	Мероприятие 1.03 «Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования», задача «Предоставление дошкольного образования, подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»
	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 

№ 463-пп
	обл.

бюджет
	117 653,8
	117 653,8
	 
	31 образовательные организации, реализующих образовательную программу дошкольного образования, воспользовались компенсацией родительской платы за присмотр и уход за детьми. Среднегодовой списочный состав детей за 2025 год – 8 776 чел.

	Мероприятие 1.06 «Проведение мероприятий, направленных на обновление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, присмотр и уход, включая реализацию программ дошкольного образования в вариативной форме», задача «Предоставление дошкольного образования, подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»
	Резервный фонд Правительства Архангельской области
	обл. бюджет
	130,0
	130,0
	Соглашение от 12.08.2025 № 075-25-33-пф-24-050 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск»
	Изготовление и монтаж стендов и табличек МАДОУ № 86 ЦРР

	Мероприятие 1.08 «Обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, в виде бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего образования в муниципальных общеобразователь-ных организациях, бесплатного посещения обучающимися занятий по дополнительным общеобразователь-ным программам, реализуемым на платной основе муниципальными образовательными организациями, а также бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, или группы продленного дня в общеобразова-тельных организациях»,
задача «Предоставление дошкольного образования», подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»
	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 

№ 463-пп
	обл. бюджет
	17 558,0
	17 558,0
	Соглашение 

№ 075-25-33-пф-24-016 от 07.02.2025 

о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск»
	Доля детей из семей военнослужащих, сотрудников государственных органов и мобилизованных граждан в дошкольных образовательных организациях, которым предоставлены дополнительные меры поддержки в отчетном периоде, к общей численности таких детей составила 100 %

	Мероприятие 2.02 «Реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществление присмотра и ухода», задача «Предоставление начального общего, основного общего и среднего общего образования», подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»
	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 

№ 463-пп
	обл.

бюджет
	2 129 791,9
	2 129 791,9
	Соглашение от 07.03.2025 
№ 03-02-08/26 между министерством образования Архангельской области и муниципальным округом Архангельской области «Город Северодвинск» о порядке и условиях предоставления субвенции из областного бюджета, на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-тельных организациях
	Исполнено распоряжение начальника Управления образования от 26.12.2024 

№ 612-р «Об утверждении муниципального задания на 2025 финансовый год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в 28 образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы общего образования.

Среднегодовой контингент обучающихся – 21 914 чел. 



	Мероприятие 2.03 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразователь-ных организациях», задача «Предоставление начального общего, основного общего и среднего общего образования», подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»
	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 

№ 463-пп
	обл. бюджет
	15 708,2
	15 708,2
	Соглашение от 04.02.2025 № 11503000-1-2025-001 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Архангельской области бюджету муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 
	Число ученико-дней при освоении образовательных программ начального общего образования, – 1 327 396,0 чел./дн.

	
	
	фед. бюджет
	127 093,7
	127 093,7
	
	

	Мероприятие 2.04 «Проведение мероприятий, направленных на обновление материально-технической базы муниципальных общеобразователь-ных организаций», задача «Предоставление начального общего, основного общего и среднего общего образования», подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»
	Государственные программы Российской Федерации «Развитие образования»

Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012

№ 463-пп
	фед. бюджет
	8 455,7
	8 455,7
	Соглашение 

от 19.02.2025 

№ 11503000-1-2025-010 

о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования
	Количество объектов, в которых выполнены мероприятия по закупке оборудования по модернизации школьных систем образования – 1 ед. 
(МАОУ «СОШ № 5»)

	
	
	обл. бюджет
	1 045,1
	1 045,1
	
	

	Мероприятие 2.04 «Проведение мероприятий, направленных на обновление материально-технической базы муниципальных общеобразователь-ных организаций», задача «Предоставление начального общего, основного общего и среднего общего образования», подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»
	Резервный фонд Правительства Архангельской области
	обл. бюджет
	837,0
	837,0
	Соглашение от 12.08.2025 № 075-25-33-пф-24-050 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск»
	приобретение форменного

обмундирования для обучающихся для

МАОУ «Морская кадетская школа

имени Котова Павла Григорьевича» – 90 комплектов

	Мероприятие 2.05 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразователь-ных организаций»,

задача «Предоставление начального общего, основного общего и среднего общего образования», подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»
	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012

№ 463-пп
	фед. бюджет
	148 038,9
	148 038,9
	 
	Среднегодовое количество 
классов – 840

	Мероприятие 2.07 «Обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, в виде бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего образования в муниципальных общеобразова-тельных организациях, бесплатного посещения обучающимися занятий по дополнительным общеобразователь-ным программам, реализуемым на платной основе муниципальными образовательными организациями, а также бесплатного присмотра и ухода 

за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, или группы продленного дня 

в общеобразова-тельных организациях», задача «Предоставление начального общего, основного общего и среднего общего образования», подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»
	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 

№ 463-пп
	обл. бюджет
	17 312,5
	17 312,5
	Соглашение 

№ 075-25-33-пф-24-016 от 07.02.2025 

о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск»
	Доля детей из семей военнослужащих, сотрудников государственных органов и мобилизованных граждан в общеобразовательных организациях, которым предоставлены дополнительные меры поддержки в отчетном периоде, к общей численности таких детей составила 100 %

	Мероприятие 2.08 «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразова-тельных организациях», задача «Предоставление начального общего, основного общего и среднего общего образования», подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»
	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012

№ 463-пп 
	обл. бюджет
	211,7
	211,7
	
	Количество 
в общеобразовательных организациях ставок советника директора по воспитанию 
и взаимодействию с детскими общественными объединениями 
в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Педагоги 
и наставники» национального проекта «Молодежь и дети» составило 14 единиц

	
	
	фед. бюджет
	10 375,3
	10 375,3
	
	

	Мероприятие 2.09 «Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразователь-ных организаций», задача «Предоставление начального общего, основного общего и среднего общего образования», подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»
	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 

№ 463-пп
	фед. бюджет
	4 383,8
	4 383,8
	
	Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию 
и взаимодействию с детскими общественными объединениями – 28 чел.

	Мероприятие 5.02 «Проведение мероприятий, направленных на совершенствование системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся муниципальных образовательных организаций», задача «Совершенствование системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся», подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»
	Резервный фонд Правительства Архангельской области
	обл. бюджет
	489,4
	489,4
	Соглашение от 12.08.2025 № 075-25-33-пф-24-050 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск»
	приобретение 
уникального учебного

оборудования для медицинских

классов для МАОУ «СОШ № 11 им. Ю.А. Гагарина»

	Мероприятие 8.02 «Проведение комплекса мероприятий, направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период», задача «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период», подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»
	Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 

№ 464-пп
	обл. бюджет
	6 357,2
	6 357,2
	
	На базе десяти муниципальных общеобразовательных организаций работали 

10 оздоровительных лагерей:

МАОУ «СП № 1», 
МАОУ «СОШ № 3», МАОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 6», МАОУ «СОШ № 13», МАОУ «СОШ № 16», МАОУ «СОШ № 19», МАОУ «СОШ № 22», МАОУ «СОШ № 25», МАОУ «Лицей № 17». 
В лагерях с дневным пребыванием отдохнули и оздоровились 

2 066 чел., в том числе

ИП Сухова Е.А. – 
отдохнули 340 чел. 

	Мероприятие 2.02 «Проведение мероприятий, направленных на выполнение подготовительных работ, на реконструкцию, на капитальный ремонт и на усиление строительных конструкций объектов муниципальных образовательных организаций (включая объекты, переданные МКУ ЦОФООС)», задача «Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальной системы образования», подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска»
	Государственные программы Российской Федерации «Развитие образования»

Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012

№ 463-пп
	фед. бюджет
	99 402,3
	99 402,3
	Соглашение 

от 19.02.2025 

№ 11503000-1-2025-010 

о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования
	МАОУ «СОШ № 5» кап. ремонт

	
	
	обл. бюджет
	12 285,8
	12 285,8
	
	

	Мероприятие 2.02 «Проведение мероприятий, направленных на выполнение подготовительных работ, на реконструкцию, на капитальный ремонт и на усиление строительных конструкций объектов муниципальных образовательных организаций (включая объекты, переданные МКУ ЦОФООС)», задача «Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальной системы образования», подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска»
	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 

№ 463-пп
	обл. бюджет
	6 417,1
	6 417,1
	Соглашение 

от 18.12.2025 

№ 075-25-33-пф-24-082 

о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджету муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск»
	Завершение мероприятий 
по модернизации школьных систем

образования МАОУ «СОШ № 11 им. Ю.А. Гагарина»

	Мероприятие 3.02 «Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальных образовательных организаций» задача «Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций», подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска»
	Резервный фонд Правительства Архангельской области
	обл. бюджет
	4 204,5
	4 204,5
	Соглашение от 12.08.2025 № 075-25-33-пф-24-050 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск»
	Замена оконных блоков – 
8 учреждений;
ремонт бассейна для МАДОУ № 3;
ремонт спортивного зала 

для МАДОУ № 86;

ремонт центрального входа здания для МАДОУ № 8;
ремонт медицинского блока МАДОУ № 88;
текущий ремонт фасада здания для МБДОУ № 74;

ремонт парапетных плит, гидрофобизацию стен 
для МАДОУ № 44

	Мероприятие 1.02 «Проведение мероприятий, направленных на обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» задача «Обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов», подпрограмма «Безбарьерная среда муниципальных образовательных организаций Северодвинска»
	Резервный фонд Правительства Архангельской области
	обл. бюджет
	165,0
	165,0
	Соглашение от 12.08.2025 № 075-25-33-пф-24-050 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск»
	Приобретение мебели 
и оборудования для создания условий для инвалидов 
МАОУ «СОШ № 21»

	Мероприятие 3.02 «Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций, в том числе бывшим работникам», задача «Обеспечение поддержки работников системы образования Северодвинска», подпрограмма «Совершенствова-ние механизмов управления качеством образования в сфере образования Северодвинска»
	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 

№ 463-пп 
	обл. бюджет
	1 324,4
	1 324,4
	 
	Количество получателей льгот в 2025 году всего – 

31 чел.


	Мероприятие 3.04 «Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций», задача «Обеспечение поддержки работников системы образования Северодвинска», подпрограмма «Совершенствова-ние механизмов управления качеством образования в сфере образования Северодвинска»
	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 

№ 463-пп 
	софин. из мест. бюдж.
	993,1
	989,7
	Соглашение от 28.04.2025 № 075-25-20-пф-24-018 о предоставлении субсидии из областного бюджета из областного бюджета бюджету муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск»
	Отношение количества обучающихся, получивших социальные выплаты в отчетном периоде, к общей численности таких обучающихся- 100 %

	
	
	обл. бюджет
	2 317,2
	2 309,2
	
	

	Итого, в том числе:
	
	
	4 916 878,7
	4 916 867,3
	
	

	фед. бюджет
	
	
	397 749,7
	397 749,7
	
	

	обл. бюджет
	
	
	4 518 135,9
	4 518 127,9
	
	

	софинансирование из мест. бюджета
	
	
	993,1
	989,7
	
	


Приложение 3 
к годовому отчету о реализации
и оценке эффективности
муниципальной программы 
«Развитие образования Северодвинска»
за 2025 финансовый год,
утвержденному распоряжением

Администрации Северодвинска 
от _____________№ __________
ОТЧЕТ

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными бюджетными и автономными организациями Северодвинска

по муниципальной программе «Развитие образования Северодвинска»
Ответственный исполнитель – Управление образования Администрации Северодвинска.
	Наименование муниципальной услуги (работы), подпрограммы, мероприятия
	Наименование показателя, характеризу-ющего объем услуги (работы)
	Единица измерения объема муници-пальной услуги (работы)
	Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)
	Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	
	план
	факт
	утверждено муниципальной программой

на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись 

на 31 декабря отчетного года
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования»

	Мероприятие 1.02. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми

	1. Реализация основных общеобразова-тельных программ дошкольного образования
	Число обучающихся
	человек 
	10 104
	9 545
	2 922 031,6
	3 011 369,9
	3 011 369,9

	2. Присмотр 

и уход
	Число детей
	
	10 104
	9 545
	
	
	

	Местный бюджет
	
	тыс. руб.
	
	
	785 315,2
	838 840,3
	838 840,3

	Областной бюджет
	
	тыс. руб.
	
	
	2 136 716,4
	2 172 529,6
	2 172 529,6

	Мероприятие 2.02. Реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществление присмотра и ухода

	3. Реализация основных общеобразова-тельных программ начального общего образования
	Число обучающихся
	человек
	8 930
	8 930
	2 577 933,0
	2 583 879,6
	2 583 879,6

	4. Реализация основных общеобразова-тельных программ основного общего образования
	Число обучающихся
	человек
	11 108
	11 110
	
	
	

	5. Реализация основных общеобразо-вательных программ среднего общего образования
	Число обучающихся
	человек
	1 874
	1 874
	
	
	

	Местный бюджет
	
	тыс. руб.
	
	
	428 794,8
	456 972,7
	456 972,7

	Областной бюджет
	
	тыс. руб.
	
	
	2 149 138,2
	2 126 906,9
	2 126 906,9

	Мероприятие 3.03. Организация предоставления дополнительного образования

	6. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
	Число человеко-часов пребывания 
	чел./час
	1 817 298
	1 658 080
	236 540,9
	235 028,8
	235 028,8

	Местный бюджет
	
	тыс. руб.
	
	
	236 540,9
	235 028,8
	235 028,8

	7. Спортивная подготовка, 

в том числе:
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
	человек
	569
	568
	45 539,5
	54 156,7
	54 156,7

	7.1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
	человек
	459
	456
	
	
	

	7.2. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки
	человек
	110
	112
	
	
	

	Местный бюджет
	
	тыс. руб.
	
	
	45 539,5
	54 156,7
	54 156,7

	Областной бюджет
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	8. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
	Число человеко-часов пребывания
	чел./час
	7 893
	7 893
	26 330,7
	27 513,1
	27 513,1

	9. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся
	Число обучающихся
	человек
	150
	150
	
	
	

	10. Психолого-медико-педа-гогическое обследование детей
	Число обучающихся
	человек
	1 464
	1 464
	
	
	

	11. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников
	Число обучающихся, 

их родителей (законных представите-лей) и педа-гогических работников
	человек
	1113
	1113
	
	
	

	Местный бюджет
	
	тыс. руб.
	
	
	26 330,7
	27 513,1
	27 513,1


Приложение 4 

к годовому отчету о реализации 

и оценке эффективности
муниципальной программы 
«Развитие образования Северодвинска»

за 2025 финансовый год,
утвержденному распоряжением

Администрации Северодвинска 
от _____________№ __________
Информация

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы

«Развитие образования Северодвинска»

Ответственный исполнитель – Управление образования Администрации Северодвинска.

	Вид нормативного правового акта
	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя, ответственного за подготовку нормативного правового акта
	Сроки принятия нормативного правового акта (в соответствии с Программой)
	Фактические сроки утверждения нормативного правового акта
	Оценка практического достижения цели и (или) задач Программы

	1
	2
	3
	4
	5

	Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей»

	Распоряжение начальника Управления образования

«Об утверждении муниципального задания»
	Управление образования
	Ежегодно
	Распоряжение начальника Управления образования 

от 26.12.2024 № 612-р «Об утверждении муниципального задания на 2025 финансовый год и плановый период 2026 и 2027 годов»
	Обеспечено предоставление муниципального задания образовательным организациям в задачах «Предоставление дошкольного образования», «Предоставление начального общего, основного общего и среднего общего образования», «Предоставление дополнительного образования», «Развитие системы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

	Постановление Администрации Северодвинска Об утверждении порядка обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих образование в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Северодвинск»
	Управление образования
	Ежегодно
	Постановление Администрации Северодвинска от 10.10.2025 № 399-па «О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 04.09.2020 № 387-па»
	Актуализирован нормативно-правовой акт

	Распоряжение начальника Управления образования «Об утверждении плана мероприятий для детей и молодежи, направленных на гражданское, патриотическое, нравственное, интеллектуальное, физическое, трудовое, экологическое, семейное, социальное воспитание и развитие творческих способностей на 2025 год»
	Управление образования
	Ежегодно
	Распоряжение начальника Управления образования 

от 27.12.2024 № 642-р 

«Об утверждении плана мероприятий для детей и молодежи, направленных на гражданское, патриотическое, нравственное, интеллектуальное, физическое, трудовое, экологическое, семейное, социальное воспитание и развитие творческих способностей 
на 2025 год»
	Обеспечение проведения мероприятий согласно плану по организации воспитания обучающихся 
в задаче «Совершенствование системы организации воспитания обучающихся»

	Распоряжение начальника Управления образования «Об утверждении плана мероприятий, направленных на совершенствование системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся муниципальных образовательных организаций на 2025 год»
	Управление образования
	Ежегодно
	Распоряжение начальника Управления образования от 27.12.2024 № 643-р «Об утверждении плана мероприятий, направленных на совершенствование системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся муниципальных образовательных организаций на 2025 год» 
	Обеспечение проведения мероприятий согласно плану по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в задаче «Совершенствование системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся»

	Распоряжение начальника Управления образования «Об утверждении плана мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в сфере образования Северодвинска на 2025 год»
	Управление образования
	Ежегодно
	Распоряжение начальника Управления образования от 27.12.2024 № 644-р 

«Об утверждении плана мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в сфере образования Северодвинска на 2025год»
	Обеспечение проведения мероприятий согласно плану по развитию физической культуры и спорта в задаче «Развитие физической культуры и спорта в муниципальных образовательных организациях»

	Распоряжение начальника Управления образования «Об утверждении плана мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов обучающихся муниципальных образовательных организаций на 2025 год»
	Управление образования
	Ежегодно
	Распоряжение начальника Управления образования 

от 27.12.2024 № 645-р 

«Об утверждении плана мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов обучающихся муниципальных образовательных организаций на 2025 год»
	Обеспечение проведения мероприятий согласно плану по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи в задаче «Совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи»

	Постановление Администрации Северодвинска «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период»
	Управление образования
	Ежегодно
	Постановление Администрации Северодвинска от 22.04.2025 № 174-па «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период 2025 года в лагерях с дневным пребыванием детей»
	Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период

	Постановление Администрации Северодвинска «Об установлении стоимости путевок и размеров полной или частичной оплаты стоимости путевок на отдых и оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных в общеобразовательных организациях»
	Управление образования
	Ежегодно
	Постановление Администрации Северодвинска от 29.04.2025 № 190-па «Об установлении стоимости путевок и размеров полной или частичной оплаты стоимости путевок на отдых и оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных в общеобразовательных организациях Северодвинска в каникулярное время 2025 года»
	Установление стоимости путевок и размеров полной или частичной оплаты стоимости путевок на отдых и оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных в общеобразовательных организациях Северодвинска в каникулярное время 2025 года

	Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска»

	Распоряжение начальника Управления образования «Об утверждении перечня объектов 

муниципальных образовательных организаций, подлежащих строительству на 2025 год»
	Управление образования
	Исключено
	Исключено из плана
	Обеспечение проведения мероприятий по строительству в образовательных организациях согласно утвержденному перечню в задаче «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования Северодвинска»

	Распоряжение «Об утверждении перечня объектов муниципальных образовательных организаций, подлежащих реконструкции, капитальному ремонту и усилению строительных конструкций на 2025 год»
	Управление образования
	30.12.2025
	30.12.2025

№ 733-р
	Обеспечение проведения мероприятий по обследованию строительных конструкций зданий образовательных организаций и капитальному ремонту образовательных организаций согласно утвержденному перечню, в задаче «Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальной системы образования»

	Распоряжение «Об утверждении перечня зданий (сооружений) и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций, подлежащих ремонту на 2025 год»
	Управление образования
	30.12.2025
	30.12.2025

№ 738-р
	Обеспечение проведения мероприятий по строительству в образовательных организациях согласно утвержденному перечню в задаче «Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций»

	Подпрограмма «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды»

	Распоряжение начальника Управления образования «Об утверждении перечня муниципальных образовательных организаций, территории которых подлежат благоустройству на 2025 год»
	Управление образования
	31.12.2025
	30.12.2025

№ 736-р
	Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории образовательных организаций согласно утвержденному перечню 
в задаче «Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций»

	Распоряжение начальника Управления образования «Об утверждении перечня зданий (сооружений) муниципальных образовательных организаций, в которых планируется проведение мероприятий, направленных на повышение уровня пожарной безопасности на 2025 год»
	Управление образования
	Исключено
	Исключено из плана
	Обеспечение выполнения мероприятия оказало регулирующее воздействие на достижение показателей задачи 3 «Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций» и на реализацию запланированных мероприятий в полном объеме в установленные сроки 

	Распоряжение начальника Управления образования «Об утверждении перечня зданий (сооружений) муниципальных образовательных организаций, в которых планируется проведение мероприятий по обеспечению защиты от терроризма и угроз социально-криминального характера на 2025 год»
	Управление образования
	31.12.2025
	30.12.2025

№ 735-р


	Обеспечение выполнения мероприятия оказало регулирующее воздействие на достижение показателей задачи 4 «Обеспечение защиты муниципальных образовательных организаций от терроризма и угроз социально-криминального характера» и на реализацию запланированных мероприятий в полном объеме в установленные сроки 

	Постановление Администрации Северодвинска «О проверке готовности муниципальных образовательных организаций 
в 2025–2026 учебном году»
	Управление образования
	30.06.2025
	30.06.2025

№ 279-па
	Обеспечение выполнения мероприятия оказало регулирующее воздействие на достижение показателей задачи 5 «Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда при организации обучения и воспитания».

Обеспечены условия для стабильного и безопасного функционирования муниципальных образовательных организаций

	Подпрограмма «Безбарьерная среда муниципальных образовательных учреждений Северодвинска»

	Распоряжение «Об утверждении перечня муниципальных образовательных организаций, подлежащих  

обеспечению доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения образовательных услуг 

на 2025 год»
	Управление образования
	Исключено
	Исключено из плана
	Обеспечение проведения мероприятий по обеспечению доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в образовательных организациях согласно утвержденному перечню в задаче «Обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения образовательных услуг»

	Распоряжение начальника Управления образования «Утверждение графика повышения квалификации и (или) переподготовки специалистов и педагогических работников»
	Управление образования
	Исключено
	Исключено из плана
	

	Подпрограмма «Совершенствование механизмов управления качеством образования в сфере образования Северодвинска»

	Распоряжение начальника Управления образования 
«О создании муниципальных методических объединений»
	Управление образования
	Ежегодно
	Распоряжение начальника Управления образования 
от 02.09.2024 

№ 383-р «О создании муниципальных методических объединений 

в 2024–2025 году», распоряжение начальника Управления образования 
от 01.09.2025 

№ 486-р «О создании муниципальных методических объединений 
в 2025–2026 году»
	Создание и обеспечение проведения мероприятий согласно плану работы муниципального методического объединения педагогов в задаче «Создание условий для непрерывного развития муниципальных образовательных организаций»

	Распоряжение начальника Управления образования 
«Об организации 
и об итогах конкурса «Инновации 
в образовании» / «Учитель года» / «Педагогический дебют»
	Управление образования
	Ежегодно
	Распоряжение начальника Управления образования
от 24.09.2025 № 520-р
«О проведении муниципального конкурса «Учитель года», 
распоряжение начальника Управления образования

от 09.12.2025 № 677-р

«Об итогах муниципального конкурса «Учитель года»
	Обеспечение проведения муниципального конкурса «Учитель года» в задаче «Создание условий для непрерывного развития муниципальных образовательных организации»

	Распоряжение начальника Управления образования 
«Об организации 
и об итогах конкурса программ развития муниципальных образовательных организаций»
	Управление образования
	Исключено
	Исключено из плана
	


